Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР "Бабаюртовский район"

**«Эффективное государственное управление» на 2016 год**

**I. Проведение эффективной кадровой политики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информация о мероприятии *(единица измерения)*** | **Янв.** | **Февр** | **Март**  | **Апрель**  | **Май**  | **Июнь**  | **Июль**  | **Август**  | **Сент.** | **Окт.**  | **Нояб.**  | **Дек**  | **2016** | **Ожидаемый результат** |
| **план (П)** | **факт (Ф)** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** |
| **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** | **% вып. к мес. плану** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1**(2) | **Формирование кадровых резер-вов органов госу-дарственной власти Респуб-лики Дагестан и органов местного самоуправления (с привлечением общественных советов муници-пальных образо-ваний Республики Дагестан)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выявление кадрового потенциала для гражданской и муниципальной службы, в том числе и из представителей активов общественных организаций. Утвержденный список кадрового резерва |
|  |
| 1.1 | Формирование списка канди-датур на кадро-вый резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Рассмотрение ко-миссией канди-датур в резерв кадров  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Утверждение списка кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комментарии** | В связи изменением кадрового состава администрации, список кандидатур кадрового резерва утвержден в апреле месяце, в количестве 48 чел.  |
| **2.****(6)** | **Организация ра-боты по повыше-нию квалифика-ции и профессио-нальной переподготовке муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключение договоров между муниципальными образованиями и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополни-тельному профессиональномуобразо-ванию муниципальных служащих, обучение по соответствующим программам |
|  |
| 2.1. | Представление списков муниципальных служащих на прохождение курсов повышения квалификации по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2.1.2 | Прохождение курсов повышения квалификации по графику кадрового центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Комментарии | С 24.02 по 05.03 проходит переподготовку в ДКЦ 1 чел. по направлению «Государственное и муниципальное управление».Поступила заявка для прохождения курсов повышения квалификации заместителем главы администрации, курирующим вопросы общественной безопасности в ДКЦ с 04 по 16 апреля 2016 года.С 18 по 30 апреля 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проходит курсы повышения квалификации представителей территориальных избирательных комиссий и членов муниципальных штабов по теме «Правовые основы избирательного права и избирательного процесса» зам. начальника Управления делами администрации.С 16 по 27 мая 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проходит курсы повышения квалификации по программе «Финансовый контроль и правонарушения в бюджетной сфере. Организация бюджетного и бухгалтерского учета» специалист финансового управления администрации МР «Бабаюртовский район».С 23 по 27 мая 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проходит курсы повышения квалификации по программе: «Профилактика экстремизма и терроризма. Организация деятельности органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму» специалист АТК администрации МР «Бабаюртовский район».С 14 по 24 июня 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр» прошел курсы повышения квалификации по программе «Финансовый контроль и правонарушения в бюджетной сфере. Организация бюджетного и бухгалтерского учета» ведущий специалист финансового управления.  |  |
| **2.2****(6.1)** | Внедрение и актуализация ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повыш. открытости прохождения мун. службы, обеспеч. прозрачности кадрового отбора |
|  |
|  | Комментарии | Составлен реестр муниципальных служащих. Проводится ежемесячная актуализация.  |  |
| **2.3.****(6.2)** | **Проведение обучающих семинаров с руководителями кадровых подразделений администраций муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам организации поступления, про-хождения и прекращения муниципальной службы, а также по работе в ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня профессиональной компетентности руководителей кадровых подразделений администрации МР «Бабаюртов-ский район» |
|  |
|  | Комментарии |  Письмо – заявка на проведение обучающих семинаров не поступало.  |  |
| **2.4****(6.3)** | Подготовка перечня требований при поступлении на муниципальную службу в части обязательного включения в перечень приоритетных компетенций достаточных знаний по приоритетным проектам развития РД и межведомственной системе электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих администрации МР «Бабаюртов-ский район» |
|  |
|  | Комментарии | Вынесено распоряжение о перечне требований при поступлении на муниципальную службу. В период испытательного срока получение достаточных знаний по приоритетным проектам развития РД и навыков работы в системе межведомственного электронного документооборота. |
|  **3.** **(7.)** | Проведение в образовательных учреждениях открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение престижа гражданской и муниципаль-ной службы |
|  |
|  | Комментарии | Подготовлен график открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу:МКОУ «Туршунайская СОШ» (апрель)МКОУ «Хасанайская СОШ» (май)МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» (май) МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2» (апрель)Во всех 4-х общеобразовательных учреждениях района прошли открытые уроки.  |
| **4.****(8.)** | Проведение четырех респуб-ликанских семи-наров для госу-дарственных за-казчиков Рес-публики Дагес-тан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации государственных заказчиков в сфере государственных закупок |
|  |
|  | Комментарии | Ответственным специалистом принято участие в 12 респ. семинаре по теме «Практическое применение ФЗ № 44 «О контрактной системе» при участии представителей СТП «РТС-тендер» и т.д.Начальник отдела экономики и муниципальных закупок администрации муниципального района принял участие на семинар – совещании по вопросу внедрения в РД Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации сроком 22 июня 2016 года на базе ДГТУ в г.Махачкале. |
| **5.****(9.)** | Проведение четырех вебина-ров для госу-дарственных и муниципальных заказчиков Рес-публики Дагес-тан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации государственных и муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок |
|  |
|  | Комментарии | на сайте Комитета по закупкам размещен обучающий вебинар. |
| **6.****(10.)** | Проведение че-тырех выездных семинаров в территориаль-ных округах Рес-публики Дагес-тан для муници-пальных заказ-чиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение квалификации муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок |
|  | **Комментарии** | семинар не состоялся  |
| **7.****(12)** | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан в соответствии с заключенными государственными контрактами и муниципальными договорами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценка ре-зультатов по-вышения ква-лификации и профессио-нальной пере-подготовки государствен-ных граждан-ских и муни-ципальных служащих ад-министрации МР «Бабаюртов-ский район» по количест-венным и качественным характеристи-кам. |
|  |
|  | Комментарии |  |
| **II. Повышение уровня информационной открытости власти**  |
| **8.****(13.)** | Обеспечение функционирова-ния единого ин-формационного центра в муни-ципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципаль-ными образо-ваниями Рес-публики Да-гестан; при-нятие норма-тивного пра-вового акта |
|  |
| **8.1.** | Принятие норма-тивно-правового акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **8.2** | Постоянное по-полнение пози-тивной инфор-мацией о прово-димых меропри-ятиях МР «Бабаюртовский район» в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Комментарии  | Вынесено распоряжение администрации о создании единого информ. центра и дано поручение всем руководителям учреждений района о предоставлении своевременно информации о проведенных мероприятиях.  |
| **9.****(15.)** | Развитие инфор-мационного пор-тала «Общест-венный надзор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение эффективного функциониро-вания, техническая поддержка и популяриза-ция портала |
|  |
| 9.1 | Популяризация портала «Об-щественный надзор» путем информирования населения через СМИ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Комментарии | Обращений на портал «Общественный надзор» не поступало. На официальном сайте размещен баннер со ссылкой на портал «Общественный надзор» РД.Для популяризации портала информация опубликована на страницах местной газеты «Бабаюртовские вести». (Выпуск №18 (8703) от 29 апрель 2016г.) |
| **10.****(16.)** | Развитие единого портала органов власти Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого портала (web-решения) органов исполнительной власти Республики Дагестан |
|  |
|  | Комментарии | На едином веб-решении функционирует сайт администрации муниципального района "Бабаюртовский район", заполнена актуальная информация по администрации муниципального района. Размещается информация в новостной ленте администрации муниципального района, а также размещается актуальные нормативно-правовые акты. |  |
| 11.(20.) | Внедрение оценки регулирующего воздействия в иных муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение и совершенствование нормативного правового регулирования, создание благоприятного климата для предпринимательской деятельности |
|  |
| 11.1 | Закрепление ответственного подразделения администрации за внедрение ОРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11.2 | Законодательное закрепление пра-вил подготовки и издания НПА, затрагивающих предпринима-тельскую и инве-стиционную дея-тельность.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11.3 | Проведение ОРВ с НПА затраги-вающих пред-приниматель-скую и инвести-ционную дея-тельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Комментарии | Принято постановление администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 17.02.2016 года №99 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов». Принято постановление Главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 25.02.2016 года №102 «О порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». Управление экономики и территориального развития администрации МР «Бабаюртовский район» определен уполномоченным органов по обеспечению проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МР «Бабаюртовский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.Постановлением администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 05.04.2016 года №157 создан Координационный Совет по вопросам внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в МР «Бабаюртовский район» и утверждено Положение о Координационном Совете по вопросам внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия. |
| 12.(21.) | Подготовка и проведение обучающих семинаров с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам оценки регулирующего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества разрабатываемых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности |
|  |
|  | Комментарии | **Заявка на прохождение обучающих семинаров по вопросам оценки регулирующего воздействия не поступала.**  |
| **III. Развитие электронного Правительства РД** |
| **13.****(23)** | Разработка, внедрение и сопровождение системы управления задачами и проектами Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие и техническое сопровожде-ние системы управления задачами и проектами МР «Бабаюртов-ский район» |
|  |
|  | Комментарии | Письмо о внедрении данной системы не поступало от Министерства транспорта, энергетики и связи РД. |
| **14.****(24.)** | Развитие и поддержка корпоративного (внутреннего) Интранет-портала органов власти Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подключение органов местного самоуправле-ния МР «Бабаюртов-ский район» к корпо-ративному Интранет-порталу |
|  |
|  | Комментарии  |  |
| **15.****(25.)** | Развитие и под-держка единой межведомственной системы электронного документообо-рота в Бабаюртовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие и техническая поддержка ЕСЭД «Дело» в МР «Бабаюртов-ский район», структурных подразделениях администрации. Переход на межведомственный безбумажный документооборот между органами исполнительной власти Республики Дагестан, подключенными к системе |
|  |
|  |
|  | Комментарии | Ведется постоянная работа в СЭД «Дело». Вся входящая и исходящая документация, кроме обращения граждан регистрируется в системе. По результатам сайта http://analytics.e-dag.ru/ зарегистрировано - (9142) вх. документа и выдано - (5034) резолюций документов.  |
| **16.****(28.)** | Выделение ад-министрациями муниципальных образований Республики Да-гестан помеще-ний для от-крытия дополни-тельных терри-ториально обо-собленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ, не вошедших в план-график открытия на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие помещений для открытия ТОСП МФЦ на 100 проц.;повышение доступности предоставляемых населению услуг |
|  |
|  | Комментарии  | Рассматривается вопрос о выделении помещений для ТОСП МФЦ в администрациях муниципальных образований в районе. В 9 сельских поселениях действуют ТОСП. Подготовлено обращение филиалом МФЦ по району в ГАУ РД «Многофункциональный центр в РД» для открытия ТОСП в с.Львовское №1.С 01 июня 2016 года филиалом МФЦ по Бабаюртовскому району обслуживаются хозяйства отгонного животноводства, расположенные на территории Бабаюртовского района. |
| **17.****(30.)** | Оснащение терминалами ОАО «Сбербанк России» всех территориаль-ных обособлен-ных подразде-лений МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка терминала ОАО «Сбер-банк России» в МФЦ «Бабаюртов-ский район»- обеспечение доступа населения района к банковским услугам |
|  |
|  | Комментарии  | В здании МФЦ РД по Бабаюртовскому району размещен банкомат и терминал самообслуживания открытого акционерного общества «Сбербанк России».  |
| **18.****(32.)** | Обеспечение функционирова-ния региональ-ной навигацион-но-информа-ционной сис-темы Республи-ки Дагестан, в том числе спут-никовой систе-мы высокоточ-ного позициони-рования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества пользователей и расширение спектра услуг, предоставляемых населению с использова-нием техноло-гий ГЛОНАСС |
|  |
|  | Комментарии | В 2014 году в МР «Бабаюртовский район» за счет средств местного бюджета на 10 школьных автобусах установлена навигационно-информационная и система ГЛОНАСС.В 2015 году на всех 10 школьных автобусах обновлены ранее установленные системы.Заключены договора между АО «Региональный навигационно-информационный центр РД» и директорами общеобразовательных учреждений на оказание услуг по навигационно-информационному обслуживанию транспортных средств. Согласно этих договоров каждый директор получил логин – пароль.В 2016 году все школьные автобусы оснащены тревожными кнопками и разговорным устройством (микрофон). Автомобиль «Газель» администрации подключен к навигационно-информационной и системе ГЛОНАСС. |
| **19.****(33.)** | Актуализация всех админи-стративных рег-ламентов предо-ставления госу-дарственных и муниципальных услуг, инвен-таризация соот-ветствующих правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества оказания услуг населению, утвержденные административные регламенты, ежеквартальный отчет о проведенной работе |
|  |
|  | Комментарии | По мере поступления НПА РД о внесении изменений и дополнений в регламенты муниципальных услуг, вносятся изменения. |
| **20.****(34.)** | Выполнение ра-бот по созданию локально-вычис-лительных сетей и подключению их к респуб-ликанской сети в соответствии с требованиями Единой госу-дарственной сис-темы управления и передачи дан-ных Республики Дагестан (далее – ЕГСУПД РД), с дальнейшим подключением конференц-зала (совещательной комнаты) к системе видеоконференцсвязи (ВКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение доступа му-ниципаль-ных служа-щих к госу-дарствен-ным информа-ционным системам с использова-нием закры-той сети ЕГСУПД РД (ЕСЭД, корпоративный портал, Единый реестр госу-дарствен-ных и муни-ципальных служащих «Бабаюртов-ский район»), подключе-ние конфе-ренц-зала (совещательной комна-ты) к сис-теме ВКС |
|  |
|  | Комментарии  | В здании администрации проведена ЛВС и обеспечена подключение к ЕГСУПД, структурных подразделений, которые находятся вне здания администрации подключены к ЛВС. Подготовлено помещение с оборудованием для подключения к системе ВКС. |
| **21.1.****(34.1)** | Широкое использование возможностей существующей системы ВКС для проведения с муниципальными образованиями совещаний, семинаров, курсов обучения в дистанционном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение командиро-вочных рас-ходов, эф-фективное использование рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения работ;проведение не менее 70 проц. меро-приятий в режиме ВКС |
|  Принимаются участия по мере поступления писем об участии в ВКС. |
| 22.(36.) | Увеличение ко-личества межве-домственных за-просов в элект-ронном виде при предоставлении государственных и муниципаль-ных услуг с использованием Системы межве-домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост межведомственных зап-росов в электронном виде при предоставлении госу-дарствен-ных и муни-ципальных услуг с ис-пользованием СМЭВ по отношению к предыду-щему отчет-ному перио-ду не менее чем в 2 раза |
|  |
|  | Комментарии  | Поступило более 160 запросов в электроном виде от Росрееста,, на которые даны ответы в эл. виде. |
| 23.(37.) | Подключение органов мест-ного самоупра-вления уровня сельских поселе-ний к защищен-ным каналам связи для оказа-ния услуг в сфере записи актов граждан-ского состояния (далее – ЗАГС) в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оказание услуг в сфе-ре ЗАГС в электронном виде не менее 10 проц. от об-щего объема оказанных услуг |
|  |
|  | Комментарии  |  |
| **24.****(39.)** | Проведение ра-бот по расшире-нию ВОЛС в административных центрах му-ниципальных районов и город-ских округов, в сельских муни-ципальных обра-зованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подведение ВОЛС к органам местного самоуправления в сельских поселениях муниципального образования  |
|  |
|  | Комментарии | До райцентра проведены линии оптоволоконной связи. Работы проводит ОАО «Корпорация развития Дагестана» по заявкам Минтрансэнергосвязи РД. |
| **25 (41.1)** | Передача части имущества, на-ходящегося в муниципальной собственности (неиспользуемо-го, или исполь-зуемого неэф-фективно) моло-дым начинаю-щим предприни-мателям на льготных усло-виях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвентаризация и актуализация информации об объектах недвижимости |
|  |
|  |
|  | Комментарии |  |