## СТО ОЭ
Сетевой график реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление» экономики» МР "Бабаюртовский район" на 1 августа в 2016 году
№ п/п | Информация о мероприятии (ед. измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год |  | Ожидаемый результат
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
1 (1) | Обеспечение контроля за ходом реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 года №1444 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития Республики Дагестан» и постановления Правительства РД от 11 февраля 2015 года №43 "О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан" | [26 empty] | Ускоренное социально-экономическое развитие, повышение качества услуг, снижение уровня дотационности консолидированного бюджета Республики Дагестан
1.1 | Представление министерствами и ведомствами информации о реализации Постановления Правиительства РФ №1444 до 15 числа ежемесячно, Постановления Правительства РД №43 до 25 ежемесячно
1.2 | Направление информации о ходе реализации Постановления Правительства РФ №1444 в Правительство РД до 25 числа ежемесячно,о ходе реализации постановления Правительства РД №43 в Правительство РД, Минкавказ РФ, Минэкономразвития РФ до 5 числа ежемесячно
Комментарии
2 (2) | Контроль за ходом реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2015-2025 годы» государственой программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года", программы социально- экономического развития МО "Бабаюртовский район" Республики Дагестан на 2014-2018 годы | [26 empty] | Достижение целевых индикаторов подпрограммы
2.1 | Представление министерствами и ведомствами ежеквартально до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, информации о ходе выполнения Плана первоочередных мер («дорожной карты») по реализации постановления Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 906 (утвержден постановлением Правительства РД от 18 декабря 2015 г. № 346)
2.2 | Направление в Правительство РД ежеквартально до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, информации о ходе выполнения Плана первоочередных мер («дорожной карты») по реализации постановления Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 906
Комментарии
3 (4) | Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Главы РД по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (в рамках распоряжения Правительства РД от 14 октября 2014 №335-р) | [26 empty] | обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в МР "Бабаюртовский район"
3.1 | Направление в Правительство РД информации о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Главы РД по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в срок до 30 числа месяца,следующего за отчетным
4 (5) | Заключение соглашений с действующими на территории муниципального образования предприятиями, предусматривающих в том числе обязательства по уплате налогов, легализации трудовых отношений и т.д. с одной стороны и создание благоприятных условия ведения предпринимательской деятельности с другой стороны | [26 empty] | увеличение поступлений налоговых доходов на 119 процентов или на 18,3 млн.руб. по сравнению с 2015 годом, снижение неформальной занятости до 928 чел. и в целом обеспечение прозрачности деятельности крупных и средних предприятий в МР "Бабаюртовский район"
4.1 | Подготовка типового соглашения
4.2 | Заключение муниципальными образованиями соглашений с предприятиями
4.3 | Мониторинг реализации заключенных соглашений
Комментарии |  | Так как район является сельскохозяйственным, в первую очередь сельскохозяйственным товаропроизводителям направлены проект Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики» между Администрацией муниципального образования и сельхозпредприятиями. На 1.08.2016 г. уже заключены соглашения с 11-ми предприятиями. Работа в данном направлении продолжается. Работа по заключению Соглашений с предприятиями частной (негосударственной ) формы собственности затрудняется в связи с отсутствием у администрации актуализированных сведений о зарегистрированных юридических лицах частной формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района. По данному поводу 29 марта 2016 года администрация муниципального района обращалась в адрес межрайонной инспекции ФНС России №15 по РД с просьбой представить сведения о всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района. Однако информация не была представлена, налоговый орган ссылается на то, что он не занимается непосредственно регистрацией. После этого администрация письмом от 25 апреля 2016 г. обратилась регистрирующему органу- ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы РД с просьбой представить информацию. Ответ пока не получен
II. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
5 (6) | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора (ФИД). | [26 empty] | увеличение поступлений по земельному налогу и налогу на имуществофизических лиц на 2,2 млн рублей
5.1 | установление плановых заданий по поэтапной актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости
| Комментарии | Работа по актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости проводится, но на сайте не опубликованы данные
| - актуализация сведений о правообладателях земельных участках Приложение №1 | 190 | 0 | 190 | 78 | 190 | 172 | 190 | -157 | 190 | 16 | 190 | 27 | 190 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  | 2276 | 136
|  | 0% |  | 41% |  | 91% |  | -83% |  | 8% |  | 14% | [13 empty] | 6%
| - актуализация сведений о правообладателях объектов недвижимости Приложение №2 | 161 | 0 | 161 | 45 | 161 | 25 | 161 | 15 | 161 | 11 | 161 | 17 | 161 |  | 161 |  | 161 |  | 161 |  | 161 |  | 161 |  | 1929 | 113
|  | 0% |  | 28% |  | 15.5% |  | 9% |  | 7% |  | 11% | [13 empty] | 6%
Комментарии
5.2 | обеспечение поступления в запланированных объемах имущественных налогов (тыс.руб.): | 223.6 | 301.3 | 933.9 | 352.2 | 800.1 | 1029.5 | 900.7 | 698.6 | 551.7 | 775.5 | 1245.8 | 534.6 | 842.2 |  | 750.4 |  | 1025.1 |  | 1224.8 |  | 1047.3 |  | 1824.5 |  | 11390 | 3692
|  | 135% |  | 38% |  | 129% |  | 77.6% |  | 140.6% |  | 42.9% | [13 empty] | 32.4%
| - земельного налога (тыс.руб.) (Приложение №3) | 76.2 | 196.3 | 782 | 131.1 | 643.8 | 952.8 | 713.1 | 637.8 | 346.2 | 674.5 | 609.2 | 382.5 | 560.8 |  | 415.4 |  | 484.6 |  | 720 |  | 546.9 |  | 1024.8 |  | 6923 | 2975
|  | 258% |  | 17% |  | 148% |  | 89% |  | 194.8% |  | 62.8% | [13 empty] | 43%
| - налога на имущество физических лиц (тыс.руб.) (Приложение№4) | 147.4 | 105 | 151.9 | 221.1 | 156.3 | 76.7 | 187.6 | 60.8 | 205.5 | 101 | 656.6 | 152.1 | 281.4 |  | 335 |  | 540.5 |  | 504.8 |  | 500.3 |  | 799.7 |  | 4467 | 717
|  | 71% |  | 146% |  | 49% |  | 32.4% |  | 49.2% |  | 23.2% | [13 empty] | 16%
| Комментарии | В целях обеспечения выполнения плановых заданий в истекщем периоде 2016 г. всем бюджетным учреждениям, финансируемым из местных бюджетов перечислены денежные средства в сумме 3014,7 тыс.руб.на покрытие задолженности перед бюдждетами всех уровней , в том числе : для выплаты земельного налога 638,1 тыс.руб., налога на имущество организаций 1715,3тыс.руб. , транспортного налога 181,7 тыс.руб. и пени 479,6 Еженедельно на совещаниях актива района Главы администраций сельских поселений отчитываются о ходе выполнения плановых заданий по сбору налоговых и неналоговых доходов. По актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости Распоряжением Главы Администрации МР «Бабаюртовский район» от 2 февраля 2016 г. №31-р утвержден План проведения поэтапной актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости на 2016 г. в разрезе сельских поселений с понедельной разбивкой по месяцам; проводится работа по постановке на кадастровый учет земельных участков муниципальных образований поселений по упрощенной системе. На еженедельных совещаниях обсуждаются итоги выполнения плановых заданий по актуализации земельных участков и объектов недвижимости в разрезе каждого сельского поселения. План актуализации земельных участков по результатам работы за январь- июнь2016 г. выполнен на 12 процентов (план 1138 ед., актуализировано 136 ед.) План по актуализации объектов недвижимости выполнен на 12 процентов, при плане актуализации 965 ед.-актуализировано 113 ед.По данным Росреестра РД за 5 месяцев 2016 года внесены сведения по 456 земельным участкам и по 334 объектам капитального строительства, а по данным ГНИ РД только по 109 земельным участкам и 96 обьектам капитального строительства внесены сведения в АИС "Налог "
6 (8) | Присвоение информационно-адресных характеристик объектам налогооблажения в МО | [26 empty] | внесение сведений по адресным характеристикам в ФИАС
6.1 | Представление УФНС России по РД в Минэкономразвития РД информации о результатах присвоения информационно-адресных характеристик объектов налогооблжения в МО РД
Комментарии |  | Информационно-адресные характеристики приводятся в соответствие. Письмом Главы Администрации МР «Бабаюртовский район» за № 115 от 28 января 2015г. доведен План-график представления сельскими поселениями информации по ФИАС в МРИ ФНС России №15 по РД. Во всех сельских поселениях присвоены названия улиц и произведена нумерация объектов капитального строительства. Главам сельских поселений дано указание о завершении работы по вывеске аншлагов с названиями улиц и объектов в первом квартале 2016 г.Также проводится разъяснительная работа с управделами сельских поселений. За период с начала 2016 г. присвоены адресные характеристики 213 улицам и внесены в ФИАС сведения по 213 адресным характеристикам.
7 (9) | Проведение информационной кампании с участием республиканских и местных СМИ (пресс-конференции, совместные брифинги, выступления в СМИ, публикации и т.п.), направленной на ориентирование населенияна получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. | [26 empty] | повышение грамотности населения в вопросах регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости
7.1 Телевидение
| Комментарии |  | В Бабаюртовском районе нет местного телевидения
7.2 Районная газета "Бабаюртовские вести"
7.3 Радио
| Комментарии |  | В Бабаюртовском районе нет местного радио
7.4 Официальный сайт МО "Бабаюртовский район"
Комментарии |  | Проводится информационная работа с участием районных и местных СМИ: проводятся совещания, выступления в местном СМИ, публикации в районной газете , проводятся сходы граждан в сельских поселениях направленной на ориентирование населения на получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и недвижимое имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц
8 (10) | Проведение в территориальных округах РД совещаний с участием представителей муниципальных образований о введении в действие налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости | [26 empty] | оказание методической помощи муниципальным образованиям для перехода к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости
Комментарии |  | В СТО совещаний с участием представителей МР "Бабаюртовский район" совещаний о введении в действие налога на имущества физических лиц на основе кадастровой стоимости не проводилось
9 (13) | Принятие мер по повышению эффектив-ности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности , в том числе имущества казны муниципального района "Бабаюртовский район" (предоставление в аренду или приватизация, реализация неиспользуемых земель, объектов недвижимости, иного движимого и недвижимого имущества). Анализ и обеспечение поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям, доходов от | [26 empty] | подготовка и реализация плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов в бюджет МО от использования муниципального имущества (арендная плата, доходы от перечисления части чистой прибыли, поступление дивидендов), повышение эффективности использования муниципальной собственности
9.1 | Подготовка и реализация плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов в местные бюджеты от использования муниципального имущества
9.2 | Подготовка по результатам инвентаризации перечня неиспользуемых земель
9.3 | Подготовка по перечням неиспользуемых объектов и земельных участков решений о приватизации или передаче в аренду
9.4 | Проведение работ в отношении имущества и земельных участков казны района, в том числе:
9.4.1 | инвентаризация объектов казны района
9.4.2 | оформление права собственности района на 100% объектов учёта казны района
9.4.3 | обеспечение принятия мер по сохранности объектов учёта Казны района(заключение договоров ответств. хранения)
9.4.4 | сбор и формирование правоустанавливающих документов на объекты Казны района
9.4.5 | разработка нормативного правового акта по имуществу Казны района и его юридическое сопровождение
9.4.6 | обеспечение ведения обособленного бухгалтерского учета имущества Казны района
9.5 | Подготовка совместно с отраслевыми органами Планов финансового оздоровления МУПов , ведущих убыточную деятельность
9.6 | Принятие мер по завершению работ по ликвидации МУПов, в отношении которых приняты решения о ликвидации
9.7 | Заслушивание совместно с отраслевыми органами на Совешании актива района отчетов руководителей МУПов (раз в полугодие)
9.8 | Проведение по графику проверок 50 % МУПов и 20 % МУ на предмет эффективного использования ими закрепленного имущества и земельных участков
Комментарии |  | В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности ,нами подготовлены Договора аренды муниципального имущества в сумме 566589 руб. 24 к. в год со следующими арендаторами :Минтруд РД (аренда двух помещений арендная плата в год составляет 483793 руб.68 к.), Государственная инспекция РД по надзору за техсостоянием самоходных машин (арендная плата в год одного кабинета составляет 23265 руб. 60 к.) , Отдел Госстатистики РД (арендная плата в год составляет 23620 руб.80 к.) и Федеральная кадастровая палата РД (арендная плата в год одного кабинета составляет 35909 руб.16к.С начала текущего года обеспечение поступление в местный бюджет доходов от оказания платных услуг в сумме 1110,6 тыс.руб.Планируется поступление данного платежа на 2016 г. в размере 4042 тыс.руб. Собранием депутатов муниципального района утверждено Положение о Казне муниципального района "Бабаюртовский район".Права собственности района на объекты учета Казны оформлены на 80%. За МУПами нет закрепленных земельных участков и имущества.
10 (15) | Организация в органах местного самоуправления работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе проведение образовательных семинаров | [26 empty] | доклад УФНС России по РД о результатах работы
10.1 | Указать уплачиваются ли налоги с использованием информационно- телекоммууникационных системы в МР "Бабаюртовский район"
10.2 | Наименование ОИВ РД и дата проведения образовательных (учебно- методических) семинаров
Комментарии |  | Налоги с использованием информаионно- коммуникационных систем в муниципальном районе не уплачиваются. Образовательные учебно- методические семинары не проводитлись.
III. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц
11 (16) | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы. Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых схем» оплаты труда | [26 empty] | увеличение поступлений НДФЛ в местный бюджет РД на 10,2 млн рублей по сравнению с 2015 годом
11.1 | обеспечение поступления налога на доходы физических лиц в запланированных объемах | 2488 | 294 | 6339 | 10617 | 7302 | 8462.1 | 6500 | 5236.1 | 5617 | 5807.3 | 7543 | 6762 | 7543 |  | 5938 |  | 6098 |  | 6500 |  | 6339 |  | 11956 |  | 80243 | 37178
|  | 12% |  | 167% |  | 115.9% |  | 80.56% |  | 103.4% |  | 90% | [13 empty] | 46%
| в том числе в местные бюджеты (Приложение №5) | 78 | 52 | 198 | 288.8 | 228 | 264.4 | 203 | 164 | 176 | 181.5 | 236 | 211 | 236 |  | 186 |  | 190 |  | 203 |  | 198 |  | 376 |  | 2508 | 1162
|  | 67% |  | 146% |  | 116% |  | 80.79% |  | 103.1% |  | 89.4% | [13 empty] | 46%
Комментарии
12 (17) | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ. Определить отрасли экономики в которых з/п ниже МРОТ, эти отрасли разбить на подпункты и определить мероприятия направленные на выравнивания отставания. | [26 empty] | обеспечение выплаты заработной платы на уровне, превышающем МРОТ
12.1 | Запрос информации в Дагстат о предприятиях, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ
12.2 | Анализ представленной информации
Комментарии |  | Запрос в Дагестанстат опредставлении сведений об организациях, в том числе внебюджетной сферы, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда направлен.Однако Дагестанстат письмом от 4 мая 2016 г. №02-1-157/342 сообщил о том, что органы .... мастного самоуправления не праве требовать предоставления первичных статистических данных, являющихся информацией ограниченного доступа.
Комментарии |  | Задолженность по выплате заработной платы за первый квартал т.г. у организаций бюджетной сферы не имеется
13 (19) | Широкое освещение в СМИ, усиление информационно-разъяснительной работы среди граждан о важности легализации трудовых отношений и «теневой» зарплаты, преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конвертах». | [26 empty] | повышение социальной защищенности работников в случае потери трудоспособности, при судебных спорах с работодателем, при выходе на пенсию, при получении имущественных и социальных вычетов по НДФЛ
13.1 | Организация в районной газете"Бабаюртовские вести" информационно-разъяснительной работы
13.2 | Официальный интернет сайт МО "Бабаюртовский район"
13.3 | Совещания актива района, семинары
13.4 | Мониторинг республиканских СМИ
Комментарии |  | На официальном интернет-сайте МО "Бабаюртовский район" и в газете "Бабаюртовские вести" размещается разьяснительная информация о важности легализации трудовых отношений, преимуществах "белой" заработной платы, а также размещается информация о проводимых рейдовых мероприятиях по соблюдению трудового законодательства работодателями. В истекщем периоде рабочей группой выявлено 956 работника с которыми не заключены трудовые договора. Заключены трудовые договора с 936 лицами с учетом 140 лиц, которые занимались предпринимательской детяельностью без регистрации в налоговом органе и которые зарегистрированы в налоговом органе. Материалы по итогам рейдовых проверок рабочих групп размещаюся в сети интернет на официальном сайте муниципального образования и в газете "Бабаюртовские вести". 26 февраля 2016 г. с участием представителей ОИВ, федеральных структур проведено совещание с крупными сельхозтоваропроизводителями по вопросам заключения трудовых договоров с временными (сезонными работниками). По результатам совещания распределены контрольные задания по снижению неформальной занятости населения.Работа в этом направлении продолжается. На сайте администрации муниципального района "Бабаюртовский район" и в местной газете "Бабаюртовский Вести" в текущем году опубликованы следующие статьи:Годовой отчет по ППР "Обеление экономики"(февраль месяц); "Анализ работы межведомственных комиссий по вопросам выявления незарегистрированных в налоговом органе лиц, осуществляющих предпринимательскую. деятельность и вопросы неформальной занятости населения в МР "Бабаюртовский район" (март месяц); Информация о ходе реализации ППР "Обеление экономики" в 2015 году (март месяц); "Легализация трудовых отношений. Современные проблемы" (март месяц);, буклет "Оформляйте трудовые отношения" (июнь месяц); "Легализация трудовых отношений. Современные проблемы" (июнь месяц); "Неформальная занятость" (июнь месяц);

## приложение №1
Актуализация сведений о правообладателях земельных участков в разрезе сельских поселений в 2016 году Приложение №1 (ед.)
№ п/п | Наименование сельского поселения | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
1 | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 0 |  | 41 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 241
2 | село Бабаюрт | 0 |  | 92 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 552
3 | сельсовет Геметюбинский | 0 |  | 21 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 111
4 | село Герменчик | 0 |  | 25 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 0 |  | 105
5 | село Львовский №1 | 0 |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 65
6 | село Люксембург | 0 |  | 20 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 130
7 | сельсовет Мужукайский | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
8 | село Новокаре | 0 |  | 20 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100
9 | сельсовет Новокосинский | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33
10 | сельсовет Тамазатюбинский | 0 |  | 27 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 167
11 | село Татаюрт | 0 |  | 36 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 226
12 | сельсовет Туршунайский | 0 |  | 23 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 113
13 | село Уцмиюрт | 0 |  | 25 | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 155
14 | село Хамаматюрт | 0 |  | 35 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 195
15 | сельсовет Хасанайский | 0 |  | 13 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  | 53
| Комментарии | Работа проводится, но данные по актуализации земельных участков в разрезе сельских поселений на сайте не опубликованы

## приложение №2
Актуализация сведений о правообладателях объектов недвижимости в разрезе сельских поселений в 2016 году Приложение №2 (ед.)
№ п/п | Наименование сельского поселения | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
1 | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 0 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 178
2 | село Бабаюрт | 0 |  | 180 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 610
3 | сельсовет Геметюбинский | 0 |  | 12 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 102
4 | село Герменчик | 0 |  | 4 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 84
5 | село Львовский №1 | 0 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 47
6 | село Люксембург | 0 |  | 11 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 71
7 | сельсовет Мужукайский | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
8 | село Новокаре | 0 |  | 11 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 61
9 | сельсовет Новокосинский | 0 |  | 44 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 30
10 | сельсовет Тамазатюбинский | 0 |  | 16 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 86
11 | село Татаюрт | 0 |  | 20 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 130
12 | сельсовет Туршунайский | 0 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 90
13 | село Уцмиюрт | 0 |  | 26 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 166
14 | село Хамаматюрт | 0 |  | 35 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 205
15 | сельсовет Хасанайский | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  | 39
| Комментарии | Работа проводится, но данные по актуализации объектов недвижимости в разрезе сельских поселенийна сайте не опубликованы

## приложение №3
Поступление земельного налога в разрезе сельских поселений в 2016 году Приложение №3 (в тыс.руб.)
№ п/п | Наименование сельского поселения | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
1 | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 7 | 14.4 | 71.98 | 0.9 | 59.24 | 2.4 | 65.61 | 0.2 | 31.85 | 62.1 | 26.06 | 15.14 | 51.6 |  | 38.22 |  | 44.59 |  | 66.25 |  | 50.32 |  | 94.28 |  | 637 | 95.14
|  | 206% |  | 1.25% |  | 4% |  | 0.3% |  | 195% |  | 58% | [13 empty] | 15%
2 | село Бабаюрт | 30.83 | 62.7 | 315.07 | 16.6 | 259.51 | 349.4 | 287.49 | 305.1 | 139.6 | 152.6 | 245.57 | 65.96 | 226.11 |  | 167.48 |  | 195.36 |  | 290.26 |  | 220.47 |  | 413.25 |  | 2791 | 952.46
|  | 203% |  | 5.27% |  | 135% |  | 106.1% |  | 109.4% |  | 27% | [13 empty] | 34%
3 | сельсовет Геметюбинский | 4.07 | 4 | 41.58 | 1.6 | 34.22 | 0 | 37.9 | 10.3 | 18.4 | 91.7 | 32.38 | 23.57 | 29.81 |  | 22.08 |  | 25.76 |  | 38.27 |  | 29.07 |  | 54.46 |  | 368 | 131.17
|  | 98% |  | 3.85% |  | 0% |  | 27.18% |  | 498% |  | 72% | [13 empty] | 35%
4 | село Герменчик | 3.94 | 2.9 | 40.57 | 0 | 33.39 | 1.6 | 36.98 | 13.9 | 17.95 | 0 | 31.59 | 39.63 | 29.08 |  | 21.54 |  | 25.13 |  | 37.34 |  | 28.36 |  | 53.13 |  | 359 | 58.13
|  | 74% |  | 0% |  | 4.79% |  | 8.76% |  | 0% |  | 125% | [13 empty] | 16%
5 | село Львовский №1 | 1.71 | 0 | 17.63 | 0.3 | 14.51 | 0.3 | 16.07 | 27.3 | 7.8 | 12.1 | 13.73 | 1.1 | 12.64 |  | 9.36 |  | 10.92 |  | 16.22 |  | 12.32 |  | 23.09 |  | 156 | 41.1
|  | 0% |  | 1.7% |  | 2.07% |  | 169.9% |  | 155% |  | 8% | [13 empty] | 26%
6 | село Люксембург | 3.81 | 7 | 39.21 | 9 | 32.27 | 11 | 35.74 | 0 | 17.35 | 19 | 30.54 | 6.56 | 28.11 |  | 20.82 |  | 24.29 |  | 39.09 |  | 27.41 |  | 51.36 |  | 347 | 52.56
|  | 184% |  | 22.95% |  | 34% |  | 0% |  | 109.6% |  | 21% | [13 empty] | 15%
7 | сельсовет Мужукайский | 1.48 | 1.3 | 15.14 | 8.2 | 12.46 | 1.3 | 13.8 | 7.3 | 6.7 | 1.7 | 11.79 | 91.3 | 10.85 |  | 8.04 |  | 9.38 |  | 13.94 |  | 10.59 |  | 19.83 |  | 134 | 111.1
|  | 88% |  | 54% |  | 10.4% |  | 52.9% |  | 25% |  | 774% | [13 empty] | 83%
8 | село Новокаре | 1.47 | 8 | 15.03 | 2 | 12.37 | 0.1 | 13.7 | 67.2 | 6.65 | 18.7 | 11.7 | 0.1 | 10.77 |  | 7.98 |  | 9.31 |  | 13.83 |  | 10.51 |  | 19.68 |  | 133 | 96.1
|  | 524% |  | 13.3% |  | 0.8% |  | 490.5% |  | 281% |  | 0% | [13 empty] | 72%
9 | сельсовет Новокосинский | 1.87 | 2 | 19.21 | 0 | 15.81 | 0 | 17.51 | 1.3 | 8.5 | 12.6 | 14.96 | 19.92 | 13.77 |  | 10.2 |  | 11.9 |  | 17.68 |  | 13.43 |  | 25.16 |  | 170 | 35.92
|  | 107% |  | 0% |  | 0% |  | 7.4% |  | 148% |  | 133% | [13 empty] | 21%
10 | сельсовет Тамазатюбинский | 1.92 | 0 | 19.66 | 15.8 | 16.18 | 5.9 | 17.92 | 3.6 | 8.7 | -53.8 | 15.31 | 7.6 | 14.09 |  | 10.44 |  | 12.18 |  | 18.1 |  | 13.75 |  | 28.75 |  | 174 | -46.2
|  | 0% |  | 80% |  | 36.46% |  | 20% |  | -618% |  | 49% | [13 empty] | -26%
11 | село Татаюрт | 5.06 | 54 | 52.21 | 25.4 | 42.91 | 84.8 | 47.59 | 3 | 23.1 | 151.6 | 40.66 | 0.59 | 37.42 |  | 27.72 |  | 32.34 |  | 48.05 |  | 36.5 |  | 68.38 |  | 462 | 319.39
|  | 1067% |  | 48.65% |  | 197.6% |  | 6.3% |  | 656% |  | 1% | [13 empty] | 69%
12 | сельсовет Туршунайский | 2.2 | 3.2 | 22.83 | 0.4 | 18.79 | 2 | 20.81 | 15.6 | 10.1 | 75.4 | 17.78 | 13.8 | 16.36 |  | 12.12 |  | 14.14 |  | 21.01 |  | 15.96 |  | 29.9 |  | 202 | 110.3
|  | 145% |  | 2% |  | 10.6% |  | 74.96% |  | 746% |  | 77% | [13 empty] | 54%
13 | село Уцмиюрт | 2.86 | 1.2 | 29.61 | 1.2 | 24.37 | 0 | 26.99 | 9 | 13.1 | 84.5 | 23.06 | 0 | 21.22 |  | 15.72 |  | 18.34 |  | 27.25 |  | 20.7 |  | 38.78 |  | 262 | 95.89
|  | 42% |  | 4% |  | 0% |  | 33.35% |  | 645% |  |  | 0% | [12 empty] | 36%
14 | село Хамаматюрт | 6.66 | 0 | 68.48 | 4.4 | 56.36 | 2.1 | 62.42 | 5.6 | 30.3 | 48.1 | 53.33 | 1.3 | 49.09 |  | 36.36 |  | 42.42 |  | 63.02 |  | 47.87 |  | 89.69 |  | 606 | 61.3
|  | 0% |  | 6% |  | 3.7% |  |  | 9% | 159% |  |  | 2% | [12 empty] | 9.9%
15 | сельсовет Хасанайский | 1.32 | 4 | 13.79 | 1.2 | 11.35 | 0.3 | 12.57 | 0 | 6.1 | 0 | 10.74 | 88.8 | 9.88 |  | 7.32 |  | 8.54 |  | 12.69 |  | 9.64 |  | 18.06 |  | 122 | 94.3
|  | 303% |  | 9% |  | 2.6% |  | 0% |  | 0% |  | 826% | [13 empty] | 77%
| Комментарии | Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов представляются органом казначейства не ранее 3 числа следующего месяца

## приложение №4
Поступление налога на имущество физических лиц в разрезе сельских поселений в 2016 году Приложение №4 (в тыс.руб.)
№ п/п | Наименование сельского поселения | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
1 | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 10.46 | 0 | 10.78 | 100 | 11.1 | 0 | 13.31 | 0 | 14.58 | 0 | 46.6 | 0 | 19.97 |  | 23.78 |  | 38.36 |  | 35.82 |  | 35.5 |  | 56.74 |  | 317 | 100
|  | 0% |  | 928% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [13 empty] | 32%
2 | село Бабаюрт | 59.98 | 65.4 | 61.83 | 32.6 | 63.57 | 49.5 | 79.35 | 30.4 | 83.65 | 11.28 | 267.1 | 49.76 | 114.51 |  | 136.31 |  | 219.96 |  | 205.46 |  | 203.62 |  | 325.57 |  | 1818 | 238.94
|  | 109% |  | 53% |  | 77.9% |  | 38.3% |  | 14% |  | 18% | [13 empty] | 13%
3 | сельсовет Геметюбинский | 6.2 | 1.4 | 6.39 | 0.9 | 6.58 | 0.4 | 7.9 | 4.4 | 8.65 | 25.22 | 27.64 | 17.41 | 11.84 |  | 14.1 |  | 22.75 |  | 21.24 |  | 21.06 |  | 33.65 |  | 188 | 49.11
|  | 23% |  | 14% |  | 6% |  | 55.7% |  | 291% |  | 63% | [13 empty] | 26%
4 | село Герменчик | 13.46 | 0.1 | 13.87 | 0 | 14.28 | 0 | 17.14 | 0 | 18.77 | 0.09 | 59.98 | 7.21 | 25.7 |  | 30.6 |  | 49.37 |  | 46.1 |  | 45.7 |  | 73.03 |  | 408 | 7.4
|  | 0.7% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 12% | [13 empty] | 2%
5 | село Львовский №1 | 3.04 | 0 | 3.13 | 0 | 3.22 | 10 | 3.86 | 6.4 | 4.23 | 6.86 | 13.52 | 9 | 5.8 |  | 6.9 |  | 11.13 |  | 10.4 |  | 10.3 |  | 16.47 |  | 92 | 32.26
|  | 0% |  | 0% |  | 310.6% |  | 165.8% |  | 162% |  | 66% | [13 empty] | 35%
6 | село Люксембург | 4.79 | 8 | 4.93 | 7.3 | 5.08 | 5.8 | 6.09 | 0 | 6.67 | 0.14 | 21.32 | 2.76 | 9.14 |  | 10.88 |  | 17.53 |  | 16.39 |  | 16.24 |  | 25.92 |  | 145 | 24
|  | 167% |  | 148% |  | 114.2% |  | 0% |  | 0% |  | 13% | [13 empty] | 16%
7 | сельсовет Мужукайский | 2.71 | 0 | 2.79 | 21.2 | 2.87 | 0.8 | 3.44 | 10.5 | 3.77 | 0.65 | 12.05 | 6.03 | 5.17 |  | 6.15 |  | 9.92 |  | 9.27 |  | 9.18 |  | 14.68 |  | 82 | 39.18
|  | 0% |  | 760% |  | 27.9% |  | 305.2% |  | 0% |  | 50% | [13 empty] | 47%
8 | село Новокаре | 3.96 | 8.7 | 4.08 | 6 | 4.2 | 0 | 5.04 | 2.7 | 5.52 | 0 | 17.64 | 0 | 7.56 |  | 9 |  | 14.52 |  | 13.56 |  | 13.44 |  | 21.48 |  | 120 | 17.42
|  | 220% |  | 147% |  | 0% |  | 53.6% |  | 0% |  | 0% | [13 empty] | 14%
9 | сельсовет Новокосинский | 1.65 | 0 | 1.7 | 0 | 1.75 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 30.5 | 7.35 | 0 | 3.15 |  | 3.75 |  | 6.05 |  | 5.65 |  | 5.6 |  | 8.95 |  | 50 | 30.5
|  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1326% |  | 0% | [13 empty] | 61%
10 | сельсовет Тамазатюбинский | 4.82 | 0 | 4.96 | 52.8 | 5.11 | 0 | 6.13 | 14.9 | 6.72 | 5.26 | 21.46 | 13.3 | 9.2 |  | 10.95 |  | 17.67 |  | 16.5 |  | 16.35 |  | 26.13 |  | 146 | 86.26
|  | 0% |  | 1065% |  | 0% |  | 243% |  |  | 78% |  | 62% | [12 empty] | 59%
11 | село Татаюрт | 5.41 | 21.6 | 5.58 | 0 | 5.74 | 0 | 6.89 | 0 | 7.54 | 8.8 | 24.11 | 0 | 10.33 |  | 12.3 |  | 19.84 |  | 18.53 |  | 18.37 |  | 29.36 |  | 164 | 30.4
|  | 399% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 117% |  | 0% | [12 empty] | 18%
12 | сельсовет Туршунайский | 5.84 | 0 | 6.02 | 0.1 | 6.2 | 0 | 7.43 | 0 | 8.14 | 4.17 | 26.02 | 3.43 | 11.15 |  | 13.28 |  | 21.42 |  | 20 |  | 19.82 |  | 31.68 |  | 177 | 7.6
|  | 0% |  | 2% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 13% | [13 empty] | 4%
13 | село Уцмиюрт | 13.46 | 0 | 13.87 | 0 | 14.38 | 0 | 17.14 | 0 | 18.77 | 0 | 59.98 | 0 | 25.7 |  | 30.6 |  | 49.37 |  | 46.1 |  | 45.7 |  | 73.03 |  | 408 | 0
|  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [12 empty] | 0%
14 | село Хамаматюрт | 10.23 | 0 | 10.54 | 0 | 10.85 | 10.5 | 13.02 | 0.1 | 14.26 | 0 | 45.57 | 0 | 19.53 |  | 23.25 |  | 37.51 |  | 35.03 |  | 34.72 |  | 55.49 |  | 310 | 10.6
|  | 0% |  | 0% |  | 96.8% |  |  | 0.8% | 0% |  |  | 0% | [12 empty] | 3%
15 | сельсовет Хасанайский | 1.39 | 0 | 1.43 | 0 | 1.47 | 0 | 1.76 | 0 | 1.93 | 0 | 6.17 | 43.07 | 2.65 |  | 3.15 |  | 5.08 |  | 4.75 |  | 4.7 |  | 7.52 |  | 42 | 43.07
|  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 698% | [12 empty] | 102%
| Комментарии | Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов представляются органом казначейства не ранее 3 числа следующего месяца

## приложение №5
Поступление налога на доходы физических лиц физических лиц в разрезе сельских поселений Приложение №5 (в тыс.руб.)
№ п/п | Наименование сельского поселения | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
1 | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 1.92 | 0 | 4.9 | 10.3 | 5.64 | 4.2 | 5.02 | 3.8 | 4.34 | 3.56 | 5.83 | 5.89 | 5.83 |  | 4.59 |  | 4.71 |  | 5.02 |  | 4.9 |  | 9.3 |  | 62 | 27.75
|  | 0% |  | 210% |  | 74.5% |  | 75.7% |  | 82% |  | 100% | [13 empty] | 44%
2 | село Бабаюрт | 54.68 | 48.9 | 138.63 | 183.3 | 159.56 | 192.5 | 142.08 | 70.25 | 123.36 | 174.8 | 165.32 | 145.79 | 165.31 |  | 130.35 |  | 132.85 |  | 142.08 |  | 138.6 |  | 263.18 |  | 1756 | 815.54
|  | 89% |  | 132% |  | 120.6% |  | 49.4% |  | 141% |  | 88% | [13 empty] | 46%
3 | сельсовет Геметюбинский | 1.52 | 0 | 3.87 | 8.3 | 4.46 | 4.4 | 3.97 | 1.12 | 3.43 | 4.14 | 4.6 | 7.39 | 4.61 |  | 3.63 |  | 3.72 |  | 3.97 |  | 3.87 |  | 7.35 |  | 49 | 25.35
|  | 0% |  | 214% |  | 98.7% |  | 28.2% |  | 120% |  | 160% | [13 empty] | 52%
4 | село Герменчик | 1.86 | 0.2 | 4.74 | 8.1 | 5.46 | 7.9 | 4.86 | 0.72 | 4.2 | 8.15 | 5.64 | 6.04 | 5.64 |  | 4.44 |  | 4.56 |  | 4.86 |  | 4.74 |  | 9 |  | 60 | 31.11
|  | 11% |  | 171% |  | 144.7% |  | 14.8% |  | 202% |  | 107% | [13 empty] | 52%
5 | село Львовский №1 | 1.27 | 0.2 | 3.24 | 4.2 | 3.73 | 3.6 | 3.32 | 3.56 | 2.87 | 2.23 | 3.85 | 3.73 | 3.85 |  | 3.03 |  | 3.12 |  | 3.32 |  | 3.24 |  | 6.16 |  | 41 | 17.52
|  | 16% |  | 130% |  | 96.5% |  | 107.2% |  | 77% |  | 96% | [13 empty] | 43%
6 | село Люксембург | 1.49 | 0 | 3.79 | 6.8 | 4.37 | 5.6 | 3.89 | 1.14 | 3.36 | 4.39 | 4.51 | 2.24 | 4.51 |  | 3.55 |  | 3.65 |  | 3.89 |  | 3.79 |  | 7.2 |  | 48 | 20.17
|  | 0% |  | 179% |  | 128.2% |  | 29.3% |  | 130% |  | 50% | [13 empty] | 42%
7 | сельсовет Мужукайский | 0.84 | 0.3 | 2.12 | 3.5 | 2.46 | 2 | 2.19 | 0 | 1.89 | 5.96 | 2.54 | 2.36 | 2.54 |  | 2 |  | 2.05 |  | 2.19 |  | 2.13 |  | 4.05 |  | 27 | 14.12
|  | 36% |  | 165% |  | 81.3% |  | 0% |  | 315% |  | 93% | [13 empty] | 52%
8 | село Новокаре | 0.93 | 0 | 2.37 | 5.3 | 2.73 | 2.4 | 2.73 | 0.76 | 2.1 | 2.83 | 2.82 | 2.51 | 2.82 |  | 2.22 |  | 2.28 |  | 2.43 |  | 2.37 |  | 4.5 |  | 30 | 13.8
|  | 0% |  | 224% |  | 87.9% |  | 27.8% |  | 134% |  | 89% | [13 empty] | 46%
9 | сельсовет Новокосинский | 0.65 | 0 | 1.67 | 3.9 | 1.91 | 1.4 | 1.7 | 0.63 | 1.47 | 2.46 | 1.97 | 2.31 | 1.97 |  | 1.55 |  | 1.6 |  | 1.7 |  | 1.66 |  | 3.15 |  | 21 | 9.59
|  | 0% |  | 234% |  | 73.3% |  | 37% |  | 167% |  | 117% | [13 empty] | 45%
10 | сельсовет Тамазатюбинский | 1.27 | 0.3 | 3.24 | 7.1 | 3.73 | 3.2 | 3.32 | 0.96 | 2.87 | 4.82 | 3.85 | 4.12 | 3.85 |  | 3.03 |  | 3.12 |  | 3.32 |  | 3.24 |  | 6.16 |  | 41 | 19.54
|  | 24% |  | 219% |  | 85.8% |  | 28.9% |  | 167% |  |  | 107% | [12 empty] | 47%
11 | село Татаюрт | 2.91 | 1.7 | 7.43 | 10.7 | 8.55 | 4.2 | 7.61 | 9.9 | 6.58 | 1.95 | 8.84 | 6.01 | 8.84 |  | 6.96 |  | 7.14 |  | 7.61 |  | 7.43 |  | 14.1 |  | 94 | 34.46
|  | 58% |  | 144% |  |  | 49% | 130% |  | 29% |  |  | 68% | [12 empty] | 36%
12 | сельсовет Туршунайский | 3.01 | 0 | 7.65 | 9.7 | 8.83 | 13.8 | 7.86 | 3.85 | 6.79 | 5.88 | 9.12 | 7.02 | 9.12 |  | 7.18 |  | 7.37 |  | 7.86 |  | 7.366 |  | 14.55 |  | 97 | 40.25
|  | 0% |  | 127% |  | 156% |  | 48.98% |  | 86% |  | 77% | [13 empty] | 42%
13 | село Уцмиюрт | 1.49 | 0 | 3.79 | 7.3 | 4.37 | 3.7 | 3.89 | 2.54 | 3.36 | 1.45 | 4.51 | 8.26 | 4.51 |  | 3.55 |  | 3.65 |  | 3.89 |  | 3.79 |  | 7.2 |  | 48 | 23.25
|  | 0% |  | 193% |  | 85% |  | 65.3% |  | 43% |  |  | 183% | [12 empty] | 31%
14 | село Хамаматюрт | 3.01 | 0.5 | 7.65 | 14.3 | 8.83 | 11.6 | 7.86 | 0.95 | 6.79 | 15.35 | 9.12 | 12.48 | 9.12 |  | 7.18 |  | 7.37 |  | 7.86 |  | 7.66 |  | 14.55 |  | 97 | 55.18
|  | 17% |  | 187% |  | 131% |  |  | 12% | 226% |  |  | 137% | [12 empty] | 57%
15 | сельсовет Хасанайский | 1.5 | 0 | 2.91 | 6 | 3.37 | 2.2 | 3 | 2.23 | 2.59 | 2.59 | 3.48 | 1.16 | 3.48 |  | 2.74 |  | 2.81 |  | 3 |  | 2.92 |  | 5.55 |  | 37 | 14.18
|  | 0% |  | 206% |  | 65% |  | 74% |  | 98% |  | 33% | [13 empty] | 38%
| Комментарии | Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов представляются органом казначейства не ранее 3 числа следующего месяца

## приложение №6
Осуществление мониторинга по снижению неформальной занятости в разрезе сельских поселений в 2016 году Приложение №6 (чел.)
№ п/п | Наименование сельского поселения | январь |  | февраль |  | март |  | 2016 год
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
1 | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 50 | 0 | 52 | 0 | 50 | 149 | 152 | 149
|  | 0% |  | 0% |  | 298% |  | 98%
2 | село Бабаюрт | 101 | 0 | 98 | 0 | 93 | 362 | 292 | 366
|  | 0% |  | 0% |  | 389% |  | 125
3 | сельсовет Геметюбинский | 4 | 0% | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | 13
|  | 0% |  | 0% |  | 260% |  | 100%
4 | село Герменчик | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 30 | 15
|  | 0% |  | 0% |  | 150% |  | 50%
5 | село Львовский №1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 22 | 21 | 22
|  | 0% |  | 0% |  | 314% |  | 105%
6 | село Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
7 | сельсовет Мужукайский | 8 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0
|  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
8 | село Новокаре | 32 | 0% | 32 | 0 | 34 | 98 | 98 | 98
|  | 0% |  | 0% |  | 288% |  | 100%
9 | сельсовет Новокосинский | 11 | 0% | 11 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0
|  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10 | сельсовет Тамазатюбинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | село Татаюрт | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 19 | 30 | 19
|  | 0% |  | 0% |  | 190% |  | 63
12 | сельсовет Туршунайский | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 62 | 18 | 62
|  | 0% |  | 0% |  | 1033% |  | 344%
13 | село Уцмиюрт | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 23 | 5
|  | 0% |  | 0% |  | 63% |  | 22%
14 | село Хамаматюрт | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 166 | 186 | 166
|  | 0% |  | 0% |  | 268% |  | 89%
15 | сельсовет Хасанайский | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6
|  | 0% |  | 0% |  | 300% |  | 100%
Комментарии

## приложение №7
Поступление единого сельскохозяйственного налога в разрезе сельских поселений и районного бюджета в 2016 году Приложение №7 (в тыс.руб.)
№ п/п | Наименование сельского поселения | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп. |  | % исп.
1 | сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.7 | 1 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 10 | 31.9
|  | 0% |  | 0% |  | 1370% |  | 1810% |  | 0% |  | 0% | [13 empty] | 317%
2 | село Бабаюрт | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 0.4 | 4 | 10.37 | 6 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0 |  | 24 | 13.4
|  | 0% |  | 0% |  | 130% |  | 20% |  | 259% |  | 0% | [13 empty] | 55%
3 | сельсовет Геметюбинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.9 | 0 | 21.9 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 32.4
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 219% |  | 0% | [13 empty] | 808%
4 | село Герменчик | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 51.13 | 15.4 | 0 | 3.3 |  | 3.6 |  | 3.4 |  | 3.9 |  | 1.7 |  | 7.6 |  | 58 | 51.17
|  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 549% |  | 0% | [13 empty] | 88%
5 | село Львовский №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.45
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 5% |  | 0% | [13 empty] | 45%
6 | село Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.58
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 17% |  | 0% | [13 empty] | 157%
7 | сельсовет Мужукайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 3.4
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [13 empty] | 340%
8 | село Новокаре | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 | 0 | 2 | 22.1 | 2 | 1.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 18 | 24.89
[6 empty] | 30% |  | 0% |  | 1105% |  | 79% | [13 empty] | 138%
9 | сельсовет Новокосинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0
[10 empty] | 0% |  | 0% | [13 empty] | 0%
10 | сельсовет Тамазатюбинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0
[10 empty] | 0% |  | 0% | [13 empty] | 0%
11 | село Татаюрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.33
[10 empty] | 0% |  | 0% | [13 empty] | 33%
12 | сельсовет Туршунайский | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 0.07 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 20 | 2.1
|  |  |  | 0% |  | 10% |  | 90% |  | 3.5% |  | 0% | [13 empty] | 10%
13 | село Уцмиюрт | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 6.7
[10 empty] | 0% |  |  | 0% | [12 empty] | 669%
14 | село Хамаматюрт | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 101 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.3 |  | 48 | 101.58
|  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 14428% | 0% |  |  | 0% | [12 empty] | 211%
15 | сельсовет Хасанайский | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.7% | 2 | 8.1% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 20 | 16.25
[5 empty] | 0% |  | 400% |  | 405% | 0% |  |  | 0% | [13 empty] | 80%
16 | районный бюджет | 4.4 | 0 | 27.4 | 10.2 | 49 | 61.8 | 22.5 | 327.6 | 66.2 | 244.9 | 96.5 | 22.5 | 33.3 |  | 17.6 |  | 28.9 |  | 23 |  | 20.6 |  | 101.3 |  | 490 | 667
|  | 0% |  | 37% |  | 126% |  | 1456% |  | 369% |  | 23% | [13 empty] | 136%
| Комментарии | Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов представляются органом казначейства не ранее 3 числа следующего месяца