**ИНФОРМАЦИЯ**

о реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Бабаюртовский район»

за 9 месяцев 2017 года

**5. «Эффективный агропромышленный комплекс»**

Для реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в Бабаюртовском районе за 9 месяцев проделана следующая работа:

За 9 месяцев 2017 года произведено продукции растениеводства на 25,5 %, больше с этим периодом прошлого года. Это связано с тем, что наблюдается тенденция к увеличению посева зерновых культур и производства зерна. В 2017 году посевы зерновых культур увеличены на 19,1%.

Производство продукции животноводства по сравнению с этим периодом прошлого года уменьшилось на 0,3% в связи с переводом откорма скота на производство мяса на 4 квартал текущего года.

Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях увеличилась на 200 рублей.

Создание СПОКа в 2017 году запланировано на 4 квартал 2017 года.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства из внебюджетных источников увеличилось в 4,5 раза по сравнению с этим периодом прошлого года.

Ведется реализация 2-х инвестиционных проектов.

Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения составляет 2,8% сельхозугодий, в связи с оставлением этой площади под «черный» пар.

На 2017 год запланирована закладка сада на площади 10 га, а виноградников - на 7 га. Фактически за 9 месяцев текущего года произведена закладка сада на площади 10 га, виноградники на площади 3 га Остальная часть виноградников будет заложена в октябре-ноябре месяце текущего года.