Приложение №4

 к постановлению администрации

 муниципального района от « 17 » августа 2017 г. № 257

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта**

**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2017 год**

**в Бабаюртовском районе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****пп** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** |  **Исполнители**  **ели** |  **Потребные****объемы финан-****сирования и** **и планируемые** **источники,** **млн.руб.****объемы финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе** |
| 1 |  Внедрение инновационных технологий в АПК района |  Закладка интенсивного сада на площади 10 га СПК им. Мичурина в с.Бабаюрт; установка капельного орошения виноградников на площади 15 га ИП КФХ «Восход»;возделывание овощей открытого грунта применением капельного орошения на площади 20 га | Март -апрель | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»СПК им.Мичурина(по согласованию)  | ВБ- 5,4 млн.руб. |
| 2 | Развитие производства и переработки продукции животноводства | Модернизация цеха по переработке молока для производства кефира, сливок и др.с мощностью 600 тонн молока в год. | Июль-сентябрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйстваСПК «Сектор» | ВБ- 2,4 млн.руб. |
| **II. Развитие растениеводства** |  |
| 3 | Стимулирование развития рисоводства | Строительство новых рисовых чеков на площади 60 га ООО «Колос»,Арендаторы и фермеры – 30га.Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади 200га, в т.ч.:ООО «Колос» - 90 гаСПК «Сектор» - 110 га | Март- май | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйстваООО «Колос»СПК «Сектор»МО поселений(по согласованию) | ВБ- 27,1млн.руб. |
| 4 | Развитие сети малогабаритных теплиц |  1.Строительство теплицыплощадью 900 кв.м. КФХ «Мурзабеков А.А.» в с.Бабаюрт2.Строительство теплицы площадью 220 кв.м. КФХ «Ислам» в с.Адильянгиюрт |  ноябрьноябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйстваКФХ «Мурзабеков А.А.»КФХ «Ислам»МО поселений(по согласованию)  | ВБ – 2,0 млн.руб.ВБ – 3,5 млн.руб. |
| **III. Развитие виноградарства, виноделия и садоводства** |  |
| 5 | Стимулирование развития виноградарства  | Закладка виноградников на площади 8 га КФХ «Хамаматюртовский» в с.Хамаматюрт  | Октябрь, ноябрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства КФХ «Хамаматюртовский»МО поселений(по согласованию | ВБ-2,0 млн.руб. |
| **IV. Развитие животноводства, переработки молока и мяса.** |  |
| 6 | Стимулирование развития молочного животноводства | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов коров КФХ «Юзюмчю» в с. Хамаматюрт | Апрель-декабрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства КФХ «Юзюмчю»МО поселений(по согласованию | ВБ – 7,0 млн.руб |
| 7 | Стимулирование развития переработки молока |  Модернизация цеха по переработке молока и выпуск кефира, сливок и др.СПК «Сектор» в с.Новокарес мощностью 600 тонн молока в год. | Июль-сентябрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства СПК «Сектор» | ВБ-2,4 млн.руб. |
| 8 | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в районе |  Обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97%, сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1%. | Январь-декабрь | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»РайветуправлениеМКУ «Управление сельского хозяйства»МО поселений ( по согласованию) |  |
| **V. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** |  |
| 9 | Улучшение мелиоративного состояния земель сельскохозяйственного назначения.  |  Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей протяженностью 75 км и гидротехнических сооружений в количестве 24шт. | Март-апрель | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО поселений ( по согласованию) | ВБ – 5,250млн.руб. |
| 10 |  Реализация мероприятий земельной реформы  |  Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения  | Апрель,май | Муниципальное образование«Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»МО поселений ( по согласованию) |  |
| 11 |  Обеспечение учета и отчетности производимой сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях |  Представление статистической отчетности по производимой продукции в райстатуправление. |  Ноябрь  |  Муниципальное образование «Бабаюртовский район»Районный Отдел сводной статистической работы(по согласованию)«Управление сельского хозяйства» МО поселений(по согласованию) |  |
| **VI. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и малые формы хозяйствования, включая семейные подворья** |
| 12 | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | Сопровождение инвестиционного проекта 1. Строительство животноводческой фермы для откорма КРС в количестве 300 голов.2.Строительство пруда для разведения рыб частиковой породы на площади 1 га.  | Январь -октябрьСентябрь-октябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»СПК «Агрокавказ» | ВБ- 8.5 млн.руб. |
| 13 |  Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |  Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | декабрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»МКУ «Управление сельского хозяйства»Сельхозтоваропроизводи-тели района (по согласованию) |  |