Приложение №4

к постановлению администрации

муниципального района от « 17 » августа 2017 г. № 257

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта**

**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2017 год**

**в Бабаюртовском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **пп** | **Мероприятие** | | | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители**  **ели** | **Потребные**  **объемы финан-**  **сирования и**  **и планируемые**  **источники,**  **млн.руб.**  **объемы финансирования** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |  |
| **I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе** | | | | | | | |
| 1 | Внедрение инновационных технологий в АПК района | | | Закладка интенсивного сада на площади 10 га СПК им. Мичурина в с.Бабаюрт;  установка капельного орошения виноградников на площади 15 га ИП КФХ «Восход»;  возделывание овощей открытого грунта применением капельного орошения на площади 20 га | Март -апрель | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  СПК им.Мичурина  (по согласованию) | ВБ- 5,4 млн.руб. |
| 2 | Развитие производства и переработки продукции животноводства | | | Модернизация цеха по переработке молока для производства кефира, сливок и др.с мощностью 600 тонн молока в год. | Июль-сентябрь | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  СПК «Сектор» | ВБ- 2,4 млн.руб. |
| **II. Развитие растениеводства** | | | | | | |  |
| 3 | Стимулирование развития рисоводства | | | Строительство новых рисовых чеков на площади 60 га ООО «Колос»,  Арендаторы и фермеры – 30га.  Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади 200га, в т.ч.:  ООО «Колос» - 90 га  СПК «Сектор» - 110 га | Март- май | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  ООО «Колос»  СПК «Сектор»  МО поселений  (по согласованию) | ВБ- 27,1млн.руб. |
| 4 | Развитие сети малогабаритных теплиц | | | 1.Строительство теплицы  площадью 900 кв.м. КФХ  «Мурзабеков А.А.» в с.Бабаюрт  2.Строительство теплицы площадью 220 кв.м. КФХ «Ислам» в с.Адильянгиюрт | ноябрь  ноябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  КФХ «Мурзабеков А.А.»  КФХ «Ислам»  МО поселений  (по согласованию) | ВБ – 2,0 млн.руб.  ВБ – 3,5 млн.руб. |
| **III. Развитие виноградарства, виноделия и садоводства** | | | | | | |  |
| 5 | Стимулирование развития виноградарства | | | Закладка виноградников на площади 8 га КФХ «Хамаматюртовский» в с.Хамаматюрт | Октябрь, ноябрь | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  КФХ «Хамаматюртовский»  МО поселений(по согласованию | ВБ-2,0 млн.руб. |
| **IV. Развитие животноводства, переработки молока и мяса.** | | | | | | |  |
| 6 | | Стимулирование развития молочного животноводства | | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов коров КФХ «Юзюмчю» в с. Хамаматюрт | Апрель-декабрь | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  КФХ «Юзюмчю»  МО поселений(по согласованию | ВБ – 7,0 млн.руб |
| 7 | | Стимулирование развития переработки молока | | Модернизация цеха по переработке молока и выпуск кефира, сливок и др.  СПК «Сектор» в с.Новокаре  с мощностью 600 тонн молока в год. | Июль-сентябрь | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства  СПК «Сектор» | ВБ-2,4 млн.руб. |
| 8 | | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в районе | | Обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97%, сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1%. | Январь-декабрь | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  Райветуправление  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО поселений ( по согласованию) |  |
| **V. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | |  |
| 9 | Улучшение мелиоративного состояния земель сельскохозяйственного назначения. | | | Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей протяженностью 75 км и гидротехнических сооружений в количестве 24шт. | Март-апрель | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО поселений ( по согласованию) | ВБ – 5,250млн.руб. |
| 10 | Реализация мероприятий земельной реформы | | | Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | Апрель,  май | Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО поселений ( по согласованию) |  |
| 11 | Обеспечение учета и отчетности производимой сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях | | | Представление статистической отчетности по производимой продукции в райстатуправление. | Ноябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  Районный Отдел сводной статистической работы  (по согласованию)  «Управление сельского хозяйства»  МО поселений  (по согласованию) |  |
| **VI. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и малые формы хозяйствования, включая семейные подворья** | | | | | | | |
| 12 | | | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | Сопровождение инвестиционного проекта  1. Строительство животноводческой фермы для откорма КРС в количестве 300 голов.  2.Строительство пруда для разведения рыб частиковой породы на площади 1 га. | Январь -октябрь  Сентябрь-  октябрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  СПК «Агрокавказ» | ВБ- 8.5 млн.руб. |
| 13 | | | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | декабрь | Муниципальное образование «Бабаюртовский район»  МКУ «Управление сельского хозяйства»  Сельхозтоваропроизводи-тели района (по согласованию) |  |