Приложение № 2

 к постановлению администрации

 муниципального района «Бабаюртовский район»

от «28 » июля 2016 г. № 283

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Точки роста», инвестиции   и эффективное   территориальное  развитие» на 2016 год**

 **на территории муниципального района «Бабаюртовский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнители** | **Срок** |
| **Мероприятия по инвестиционному развитию** |
| 1 | Сопровождение не менее двух инвестиционных проектов, реализация которых предусмотрена в 2016 году | Создание прудового хозяйства в с.Новая Коса, создание 10 рабочих мест | Ген. подрядчик ООО «Строй Оптима»  | январь – декабрь  |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства**  |
| 2 | Актуализация Реестра инвестиционых проектов (наличие правоустанавливающих документов и бизнес- финансовые модели) |  |  | январь – апрель |
| 3 | Оказание финансовой помощи предпринимателям в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в районе  | Выделение 430 тыс. руб. двум лицам | Минпромторгинвест РД, Администрация Бабаюртовского района  | август – декабрь |
| 4 | Оказание бесплатных консультативных юридических, организационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса, в том числе помощь в разработке бизнес-планов.  | Повышение профессионального уровня предпринимателей | Администрация Бабаюртовского района | январь – декабрь |
| 5 | Строительство цехов по производству пластиковых окон и дверей в с.с. Бабаюрт, Хамаматюрт Бабаюртовского района  | Ввод в эксплуатацию 2-х цехов. Выпуск 5000 м2 окон и дверей. Создание 6 новых рабочих мест  | Администрация Бабаюртовского района, частные инвестиции  | январь –апрель |
| 6 | Строительство цеха по производству и реставрации мебели в районе  | Ввод в эксплуатацию 1 цеха. Создание 2-3 рабочих мест.  | Администрация Бабаюртовского района, частные инвестиции  | январь –апрель |
| 7 | Строительство цеха по производству изделий из металла | Ввод в эксплуатацию 1 цеха по выпуску железных ворот, дверей, навесов и других изделий из металла, создание 5 рабочих мест  | Администрация Бабаюртовского района, частные инвестиции  | январь –апрель |
| 8 | Наладить дополнительное производство хлебобулочных изделий  | Запуск 2-х мини пекарен. Создание 4-х рабочих мест  | Администрация Бабаюртовского района, частные инвестиции  | апрель |
| **Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка**  |
| 9 | Актуализация районного Реестра продовольственных и непродовольственных товаров  | Получить новый актуализированный Реестр товаров  | Администрация Бабаюртовского района, частные инвестиции  | Январь – июнь  |
| 10 | Развитие нестационарной торговли в МО "Бабаюртовский район". | Наличие «Схемы размещения объектов многоформатной торговли, расположенной на территории МО»  | Администрация Бабаюртовского района, частные инвестиции  | Январь – декабрь |
| **Территориальное развитие**  |
| 11 | Создание 1-го санкционированного полигона для утилизации ТБО в с. Бабаюрт | Наличие и функционирование трех полигонов для складирования и захоронения отходов производств и потребления (ТБО) | Минприроды РД, Администрация Бабаюртовского района  | январь – декабрь |
| 12 | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов правого берега р.Терек. ПК 893-ПК 960; ПК 695 – ПК 765; ПК 500 – ПК 560; ПК 300 – ПК 360. | Приемка завершенного капремонта валов правого берега р.Терек  | ГКУ «Дагводсервис», Минприроды РД, Администрация муниципального района  | январь – апрель |
| 13 | Разработка генеральных планов поселений Бабаюртовского района  | Наличие утвержденных генеральных планов всех 15 поселений МО  | Минстрой, Администрация Бабаюртовского района  | январь – июнь  |
| 14 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения всех поселений | Минстрой, Администрация Бабаюртовского района  | январь – июль  |
| 15 | Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Наличие утвержденных Генеральных схем очистки  | Роспотребнвдзор РД | январь – декабрь |
| 16 | Разработка экологического паспорта МО «Бабаюртовский район» | Наличие паспорта  | Минприроды РД, Администрация муниципального района | январь – июнь |
| 17 | Строительство новых линий электропередач и установка трансформаторов новых микрорайонов с.Бабаюрт, Уцмиюрт, Хамаматюрт Бабаюртовского района  | Запуск в срой новых линий электропередач 4 км и 8 трансформаторов  | Дагэнерго, Администрация Бабаюртовского района  | январь – июнь |
| 18 | Строительство и реконструкция автодороги Татаюрт – Тамазатюбе – Новая Коса, Уцмиюрт – Гребенская, содержание автодороги местного значения.  | ввод в эксплуатацию 5.0 км дорог Татаюрт – Тамазатюбе – Новая Коса.  | Дорожное агентство, Дагавтодор, Администрация Бабаюртовского района | январь – декабрь |
| Организация пассажирских перевозок и охват налогооблажения отрасли |
| 19 | Сбор анализ и актуализация информации о перевозчиках на межмуниципальном, внутрерайонных маршрутах, по виду деятельности."Автотранспортные услуги" | Количество выделенных свидетельств, маршрутных карт и созданных рабочих мест. | Администрация Бабаюртовского района | январь – декабрь |
| **Развитие туризма** |
| 20 | Участие в мероприятиях в рамках реализации международного проекта «Великий шелковый путь» | Увеличение туристического потока на 10 %  | Дагтуризм, Администрация Бабаюртовского района  | январь – декабрь |
| 21 | Строительство гостевого домика в с.Новая Коса  | Развитие рыболовного и охотнического туризма в районе  | Дагтуризм, Администрация Бабаюртовского района | июнь – август |
| 22 | Фестиваль рыболовного туризма  | Увеличение туристического потока на 5 %  | Дагтуризм, Администрация Бабаюртовского района | август – октябрь  |