Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР "Бабаюртовский район"

**«Эффективное государственное управление» на 2016 год**

**I. Проведение эффективной кадровой политики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информация о мероприятии *(единица измерения)*** | | **Янв.** | | | | **Февр** | | | | **Март** | | **Апрель** | | | **Май** | | | **Июнь** | | **Июль** | | **Август** | | **Сент.** | | | **Окт.** | | | **Нояб.** | | **Дек** | | | **2016** | | **Ожидаемый результат** |
| **план (П)** | | **факт (Ф)** | | **П** | **Ф** | | | **П** | **Ф** | **П** | | **Ф** | **П** | **Ф** | | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | | **Ф** | **П** | **Ф** | | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | | **П** | **Ф** |
| **% вып. к мес. плану** | | | | **% вып. к мес. плану** | | | | **% вып. к мес. плану** | | **% вып. к мес. плану** | | | **% вып. к мес. плану** | | | **% вып. к мес. плану** | | **% вып. к мес. плану** | | **% вып. к мес. плану** | | **% вып. к мес. плану** | | | **% вып. к мес. плану** | | | **% вып. к мес. плану** | | **% вып. к мес. плану** | | | **% вып. к мес. плану** | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **1**  (2) | **Формирование кадровых резер-вов органов госу-дарственной власти Респуб-лики Дагестан и органов местного самоуправления (с привлечением общественных советов муници-пальных образо-ваний Республики Дагестан)** | |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | выявление кадрового потенциала для гражданской и муниципальной службы, в том числе и из представителей активов общественных организаций. Утвержденный список кадрового резерва |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Формирование списка канди-датур на кадро-вый резерв | |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2 | Рассмотрение ко-миссией канди-датур в резерв кадров | |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.3 | Утверждение списка кадрового резерва | |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Комментарии** | | В связи изменением кадрового состава администрации, список кандидатур кадрового резерва  утвержден в апреле месяце, в количестве 48 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.**  **(6)** | **Организация ра-боты по повыше-нию квалифика-ции и профессио-нальной переподготовке муниципальных служащих** | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | заключение договоров между муниципальными образованиями и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополни-тельному профессиональномуобразо-ванию муниципальных служащих, обучение по соответствующим программам |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Представление списков муниципальных служащих на прохождение курсов повышения квалификации по направлениям | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Прохождение курсов повышения квалификации по графику кадрового центра | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комментарии | | С 24.02 по 05.03 проходит переподготовку в ДКЦ 1 чел. по направлению «Государственное и муниципальное управление».  Поступила заявка для прохождения курсов повышения квалификации заместителем главы администрации, курирующим вопросы общественной безопасности в ДКЦ с 04 по 16 апреля 2016 года.  С 18 по 30 апреля 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проходит курсы повышения квалификации представителей территориальных избирательных комиссий и членов муниципальных штабов по теме «Правовые основы избирательного права и избирательного процесса» зам. начальника Управления делами администрации.  С 16 по 27 мая 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проходит курсы повышения квалификации по программе «Финансовый контроль и правонарушения в бюджетной сфере. Организация бюджетного и бухгалтерского учета» специалист финансового управления администрации МР «Бабаюртовский район».  С 23 по 27 мая 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проходит курсы повышения квалификации по программе: «Профилактика экстремизма и терроризма. Организация деятельности органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму» специалист АТК администрации МР «Бабаюртовский район».  С 14 по 24 июня 2016 года в г.Махачкала ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр» прошел курсы повышения квалификации по программе «Финансовый контроль и правонарушения в бюджетной сфере. Организация бюджетного и бухгалтерского учета» ведущий специалист финансового управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2.2**  **(6.1)** | Внедрение и актуализация ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан» | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | Повыш. открытости прохождения мун. службы, обеспеч. прозрачности кадрового отбора |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комментарии | | Составлен реестр муниципальных служащих. Проводится ежемесячная актуализация. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2.3.**  **(6.2)** | **Проведение обучающих семинаров с руководителями кадровых подразделений администраций муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам организации поступления, про-хождения и прекращения муниципальной службы, а также по работе в ИС «Реестр муниципальных служащих Республики Дагестан»** | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | повышение уровня профессиональной компетентности руководителей кадровых подразделений администрации МР «Бабаюртов-ский район» |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комментарии | | Письмо – заявка на проведение обучающих семинаров не поступало. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2.4**  **(6.3)** | Подготовка перечня требований при поступлении на муниципальную службу в части обязательного включения в перечень приоритетных компетенций достаточных знаний по приоритетным проектам развития РД и межведомственной системе электронного документооборота | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих администрации МР «Бабаюртов-ский район» |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комментарии | | Вынесено распоряжение о перечне требований при поступлении на муниципальную службу. В период испытательного срока получение достаточных знаний по приоритетным проектам развития РД и навыков работы в системе межведомственного электронного документооборота. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.**  **(7.)** | | Проведение в образовательных учреждениях открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | повышение престижа гражданской и муниципаль-ной службы |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Подготовлен график открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу:  МКОУ «Туршунайская СОШ» (апрель)  МКОУ «Хасанайская СОШ» (май)  МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» (май)  МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2» (апрель)  Во всех 4-х общеобразовательных учреждениях района прошли открытые уроки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.**  **(8.)** | | Проведение четырех респуб-ликанских семи-наров для госу-дарственных за-казчиков Рес-публики Дагес-тан |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | повышение квалификации государственных заказчиков в сфере государственных закупок |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Ответственным специалистом принято участие в 12 респ. семинаре по теме «Практическое применение ФЗ № 44 «О контрактной системе» при участии представителей СТП «РТС-тендер» и т.д.  Начальник отдела экономики и муниципальных закупок администрации муниципального района принял участие на семинар – совещании по вопросу внедрения в РД Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации сроком 22 июня 2016 года на базе ДГТУ в г.Махачкале. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.**  **(9.)** | | Проведение четырех вебина-ров для госу-дарственных и муниципальных заказчиков Рес-публики Дагес-тан |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | повышение квалификации государственных и муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | на сайте Комитета по закупкам размещен обучающий вебинар. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.**  **(10.)** | | Проведение че-тырех выездных семинаров в территориаль-ных округах Рес-публики Дагес-тан для муници-пальных заказ-чиков |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | повышение квалификации муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок |
|  | | **Комментарии** | семинар не состоялся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.**  **(12)** | | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан в соответствии с заключенными государственными контрактами и муниципальными договорами |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | оценка ре-зультатов по-вышения ква-лификации и профессио-нальной пере-подготовки государствен-ных граждан-ских и муни-ципальных служащих ад-министрации МР «Бабаюртов-ский район» по количест-венным и качественным характеристи-кам. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Повышение уровня информационной открытости власти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.**  **(13.)** | | Обеспечение функционирова-ния единого ин-формационного центра в муни-ципальных образованиях Республики Дагестан |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципаль-ными образо-ваниями Рес-публики Да-гестан; при-нятие норма-тивного пра-вового акта |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | | Принятие норма-тивно-правового акта |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.2** | | Постоянное по-полнение пози-тивной инфор-мацией о прово-димых меропри-ятиях МР «Бабаюртовский район» в СМИ |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Вынесено распоряжение администрации о создании единого информ. центра и дано поручение всем руководителям учреждений района о предоставлении своевременно информации о проведенных мероприятиях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.**  **(15.)** | | Развитие инфор-мационного пор-тала «Общест-венный надзор» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | обеспечение эффективного функциониро-вания, техническая поддержка и популяриза-ция портала |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Популяризация портала «Об-щественный надзор» путем информирования населения через СМИ |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Обращений на портал «Общественный надзор» не поступало.  На официальном сайте размещен баннер со ссылкой на портал «Общественный надзор» РД.  Для популяризации портала информация опубликована на страницах местной газеты «Бабаюртовские вести». (Выпуск №18 (8703) от 29 апрель 2016г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.**  **(16.)** | | Развитие единого портала органов власти Республики Дагестан |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого портала (web-решения) органов исполнительной власти Республики Дагестан |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | На едином веб-решении функционирует сайт администрации муниципального района "Бабаюртовский район", заполнена актуальная информация по администрации муниципального района. Размещается информация в новостной ленте администрации муниципального района, а также размещается актуальные нормативно-правовые акты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11.  (20.) | | Внедрение оценки регулирующего воздействия в иных муниципальных образованиях Республики Дагестан |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | улучшение и совершенствование нормативного правового регулирования, создание благоприятного климата для предпринимательской деятельности |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Закрепление ответственного подразделения администрации за внедрение ОРВ |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | | Законодательное закрепление пра-вил подготовки и издания НПА, затрагивающих предпринима-тельскую и инве-стиционную дея-тельность. |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | | Проведение ОРВ с НПА затраги-вающих пред-приниматель-скую и инвести-ционную дея-тельность |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Принято постановление администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 17.02.2016 года №99 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов».    Принято постановление Главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 25.02.2016 года №102 «О порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».  Управление экономики и территориального развития администрации МР «Бабаюртовский район» определен уполномоченным органов по обеспечению проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МР «Бабаюртовский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  Постановлением администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 05.04.2016 года №157 создан Координационный Совет по вопросам внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в МР «Бабаюртовский район» и утверждено Положение о Координационном Совете по вопросам внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.  (21.) | | Подготовка и проведение обучающих семинаров с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам оценки регулирующего воздействия |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | повышение качества разрабатываемых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | **Заявка на прохождение обучающих семинаров по вопросам оценки регулирующего воздействия не поступала.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III. Развитие электронного Правительства РД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.**  **(23)** | | Разработка, внедрение и сопровождение системы управления задачами и проектами Республики Дагестан |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | Развитие и техническое сопровожде-ние системы управления задачами и проектами МР «Бабаюртов-ский район» |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Письмо о внедрении данной системы не поступало от Министерства транспорта, энергетики и связи РД. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.**  **(24.)** | | Развитие и поддержка корпоративного (внутреннего) Интранет-портала органов власти Республики Дагестан |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | подключение органов местного самоуправле-ния МР «Бабаюртов-ский район» к корпо-ративному Интранет-порталу |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.**  **(25.)** | | Развитие и под-держка единой межведомственной системы электронного документообо-рота в Бабаюртовском районе |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | развитие и техническая поддержка ЕСЭД «Дело» в МР «Бабаюртов-ский район», структурных подразделениях администрации. Переход на межведомственный безбумажный документооборот между органами исполнительной власти Республики Дагестан, подключенными к системе |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Ведется постоянная работа в СЭД «Дело». Вся входящая и исходящая документация, кроме обращения граждан регистрируется в системе. По результатам сайта http://analytics.e-dag.ru/ зарегистрировано - (9142) вх. документа и выдано - (5034) резолюций документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.**  **(28.)** | | Выделение ад-министрациями муниципальных образований Республики Да-гестан помеще-ний для от-крытия дополни-тельных терри-ториально обо-собленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ, не вошедших в план-график открытия на 2015 год |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | наличие помещений для открытия ТОСП МФЦ на 100 проц.;  повышение доступности предоставляемых населению услуг |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | Рассматривается вопрос о выделении помещений для ТОСП МФЦ в администрациях муниципальных образований в районе. В 9 сельских поселениях действуют ТОСП.  Подготовлено обращение филиалом МФЦ по району в ГАУ РД «Многофункциональный центр в РД» для открытия ТОСП в с.Львовское №1.  С 01 июня 2016 года филиалом МФЦ по Бабаюртовскому району обслуживаются хозяйства отгонного животноводства, расположенные на территории Бабаюртовского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.**  **(30.)** | | Оснащение терминалами ОАО «Сбербанк России» всех территориаль-ных обособлен-ных подразде-лений МФЦ |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | Установка терминала ОАО «Сбер-банк России» в МФЦ «Бабаюртов-ский район»- обеспечение доступа населения района к банковским услугам |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | В здании МФЦ РД по Бабаюртовскому району размещен банкомат и терминал самообслуживания открытого акционерного общества «Сбербанк России». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.**  **(32.)** | | Обеспечение функционирова-ния региональ-ной навигацион-но-информа-ционной сис-темы Республи-ки Дагестан, в том числе спут-никовой систе-мы высокоточ-ного позициони-рования |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | увеличение количества пользователей и расширение спектра услуг, предоставляемых населению с использова-нием техноло-гий ГЛОНАСС |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | В 2014 году в МР «Бабаюртовский район» за счет средств местного бюджета на 10 школьных автобусах установлена навигационно-информационная и система ГЛОНАСС.  В 2015 году на всех 10 школьных автобусах обновлены ранее установленные системы.  Заключены договора между АО «Региональный навигационно-информационный центр РД» и директорами общеобразовательных учреждений на оказание услуг по навигационно-информационному обслуживанию транспортных средств. Согласно этих договоров каждый директор получил логин – пароль.  В 2016 году все школьные автобусы оснащены тревожными кнопками и разговорным устройством (микрофон).  Автомобиль «Газель» администрации подключен к навигационно-информационной и системе ГЛОНАСС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19.**  **(33.)** | | Актуализация всех админи-стративных рег-ламентов предо-ставления госу-дарственных и муниципальных услуг, инвен-таризация соот-ветствующих правовых актов |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | повышение качества оказания услуг населению, утвержденные административные регламенты, ежеквартальный отчет о проведенной работе |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | | По мере поступления НПА РД о внесении изменений и дополнений в регламенты муниципальных услуг, вносятся изменения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20.**  **(34.)** | | Выполнение ра-бот по созданию локально-вычис-лительных сетей и подключению их к респуб-ликанской сети в соответствии с требованиями Единой госу-дарственной сис-темы управления и передачи дан-ных Республики Дагестан (далее – ЕГСУПД РД), с дальнейшим подключением конференц-зала (совещательной комнаты) к системе видеоконференцсвязи (ВКС) | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | обеспечение доступа му-ниципаль-ных служа-щих к госу-дарствен-ным информа-ционным системам с использова-нием закры-той сети ЕГСУПД РД (ЕСЭД, корпоративный портал, Единый реестр госу-дарствен-ных и муни-ципальных служащих «Бабаюртов-ский район»), подключе-ние конфе-ренц-зала (совещательной комна-ты) к сис-теме ВКС |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | | В здании администрации проведена ЛВС и обеспечена подключение к ЕГСУПД, структурных подразделений, которые находятся вне здания администрации подключены к ЛВС. Подготовлено помещение с оборудованием для подключения к системе ВКС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21.1.**  **(34.1)** | | Широкое использование возможностей существующей системы ВКС для проведения с муниципальными образованиями совещаний, семинаров, курсов обучения в дистанционном режиме | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | снижение командиро-вочных рас-ходов, эф-фективное использование рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения работ;  проведение не менее 70 проц. меро-приятий в режиме ВКС |
| Принимаются участия по мере поступления писем об участии в ВКС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.  (36.) | | Увеличение ко-личества межве-домственных за-просов в элект-ронном виде при предоставлении государственных и муниципаль-ных услуг с использованием Системы межве-домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | прирост межведомственных зап-росов в электронном виде при предоставлении госу-дарствен-ных и муни-ципальных услуг с ис-пользованием СМЭВ по отношению к предыду-щему отчет-ному перио-ду не менее чем в 2 раза |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | | Поступило более 160 запросов в электроном виде от Росрееста,, на которые даны ответы в эл. виде. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.  (37.) | | Подключение органов мест-ного самоупра-вления уровня сельских поселе-ний к защищен-ным каналам связи для оказа-ния услуг в сфере записи актов граждан-ского состояния (далее – ЗАГС) в электронном виде | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | оказание услуг в сфе-ре ЗАГС в электронном виде не менее 10 проц. от об-щего объема оказанных услуг |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24.**  **(39.)** | | Проведение ра-бот по расшире-нию ВОЛС в административных центрах му-ниципальных районов и город-ских округов, в сельских муни-ципальных обра-зованиях | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | подведение ВОЛС к органам местного самоуправления в сельских поселениях муниципального образования |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | | До райцентра проведены линии оптоволоконной связи. Работы проводит ОАО «Корпорация развития Дагестана» по заявкам Минтрансэнергосвязи РД. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25 (41.1)** | | Передача части имущества, на-ходящегося в муниципальной собственности (неиспользуемо-го, или исполь-зуемого неэф-фективно) моло-дым начинаю-щим предприни-мателям на льготных усло-виях | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | инвентаризация и актуализация информации об объектах недвижимости |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комментарии | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |