## Лист1
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» за 2016 года на территории муниципального района "Бабаюртовский район"
№ п/п | Информация о мероприятии (ед. измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2016 год |  | Ожидаемый результат
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % вып. к мес. плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану
1 (7) | Сопровождение инвестиционных проектов, реализация которых предусмотрена в 2016 году
Продолжение строительство бройлерной птицефабрики мегаптицекоплекса «ДагАгроИнвест» Создание прудового хозяйства в с.Новая Коса, создание 10 рабочих мест
1.1 | Создание прудового хозяйства в с.Новая Коса
1.1.1 | Подготовка правоустанавливающих документови и бизнес финансовые модели
комментарий: паспорт прудового хозяйства готов. Готовится инвестплощадка. Вопрос возврата земли не решен.
2(8) | Актуализация Реестра инвестиционых проектов (наличие правоустанавливающих документови и бизнеси финансовые модели)
2.1 | Согласование и утверждение Реестра инвестиционых проектов с руководством МО "Бабаюртовский район"
комментарий: Реестр утвержден 14 апреля 2016г.№147-р.
поддержка малого и среднего предпринимательства
3 (12) | Оказание финансовой помощи предпринимателям в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в районе | [26 empty] | Выделение 430 тыс. руб. не менее двум лицам
3.1 | Участие администрации МО "Бабаюртовский район" в конкурсе по отбору муниципальной программы, развитие малого и среднего предпринимательства, проводимого Агенством по предпринимательству и инвестициям.
3.2 | Предусмотреть в бюджете района финонсирование для оказания финансовой помощи при реализации программы по развитию маого и среднего предпринимательства .
3.3 | Подготовка необходимой документации для участия в конкурсе по развитию малого и среднего предпринимательства.
4(14) | Оказание бесплатных консультативных юридических,организационых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса, в том числе помощь в разработке бизнес планов. | [26 empty] | Повышение професионального уровня предпринимателей
5 | Организация цехов по производству пластиковых окон и дверей в населенных пунктах Бабаюрт,Хамаматюрт на имеющихся производственных мощностях | [26 empty] | Ввод в эксплуатацию 2-х цехов. Выпуск 5000 м2 окон и дверей. Создание 6 рабочих мест
5.1. | Подготовка правоустанавливающих документови
Каментарий: Цех запущен, производятся пластиковые окна, двери, маскитные сетки. ИП. Дибиров К.Д. -с. Бабаюрт, ИП Ханмурзаев - с. Хамаматюрт
6 | Организация цеха по производству и реставрации мебели в районе на имеющихся производственных мощностях | [26 empty] | Ввод в эксплуатацию 1 цеха. Создание 2-3 рабочих места
6.1 | Подготовка правоустанавливающих документови
Каментарий: Цех запущен, производятся стулья. ИП. Османов Г.М.
7 | Организация цеха по производству изделий из метала. | [26 empty] | Ввод в эксплуатацию 1 цеха по выпуску железных ворот, дверей, навесов и других изделийиз метала. Создание 5 рабочих мест.
7.1 | Подготовка правоустанавливающих документови
Каментарий: Цех запущен, производятся ворота, решетки и ограды. ИП.Хасаев Б.Д.
8 | Наладить дополнительное производство хлебобулочных изделий. | [26 empty] | Запуск 2-х минепекарен. Сздание 4-х рабочих мнст.
8.1 | Подготовка правоустанавливающих документови
Каментарий: Цех запущен, производятся буханки, лаваш, булочки. ИП Алиев И.И.,ИП Акашева А.
Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка.
9(15) | Актуализация районого Реестра продовольственных и непродовольственных товаров. | [26 empty] | Актуализированый Реестр товаропроизводителей продовольственных и не продовольственных товаров в МО "Бабаюртовский район"
9.1 | Сбор и анализ информации о товаропроизводителей района.
9.2 | Утверждение Реестра товаропроизводителей продовольственных и не продовольственных товаров.
9.2 | Актуализация Реестра продовольственных и непродовольственных товаров.
комментарий: Реестр утвежден 25 марта 2016г. № 135-р
10 (16) | Развитие нестационарной торговли в МО "Бабаюртовский район".
Наличие Схем размещения объектов многоформатной торговли и наличие положения о порядке и функционирования нестационарных объектов в МО "Бабаюртовский район"
комментарий: положение разработано и утверждено Постановление администрации № 185 от 12.08.2015г. имеются утвержденные схемы расположения нестационарных объектов. ИП заключают договора с администрациями С/П.
Территориальное развитие
11 (27) | Создание 1-го санкционированого полигона для утелизации ТБО в с. Бабаюрт. | [26 empty] | наличие утвержденой программы обращения с отходами и схемы расположения полигонов твердых бытовых отходов на територии МО "Бабаюртовский район"
комментарий: проводятся работы по прокладке дороги к полигону -работа приостановлена из-за отсутствия средст. 25.05.2016 г.дорога проведена, было выделено 1 млн. рублей.У главы района состоялось совещение по вопросам создания полигонов и передача его в концессию или в гос. частное партнерство. По новому законодательству решается вопрос разработки программы размещения ТБО.
11.1 | Проведение работ по ограждению мусорасвалки,подведение электричества,водоснабжение,установка дез.барьерного шлагбауна
11.2 | Проведение работ по санкционированию мусоросвалок в сельских поселениях МО "Бабаюртовский район
комментарий: 19.01.2016г. У главы района состоялось совещение по вопросам создания полигонов и передача его в концессию или в гос. частное партнерство. Проводят дорогу к полигону. -работа приостановлена из-за отсутствия средст. 25.05.2016 г.ведутся работы по облагораживанию и обваловки полигонов в сельских поселениях.
12 (29) | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов правого берега р. Терек ПК 893-ПК 960; ПК 695-ПК765;ПК500- ПК 560; ПК 300-ПК 360 | [26 empty] | Приемка завершоного капремонта валов правого берега р.Терек.
Комментаприй: Работы завершены.
13 (34) | Разработка генеральных планов поселений Бабаюртовского района | [26 empty] | наличие утвержденых генеральных планов всех 15 поселений МО "Бабаюртовский район"
комментарий: в связи с неприбытием разработчиков ген планов запланированное совещание перенесено. Составлен график погашения задолжности. 25.05.2016 г.график погашения задолжности находится под контролем.
14 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | [26 empty] | наличие утверждённых схем водоснабжения и водоотведения всех поселений.
комментарий: предварительная оплата произведена. Схемы разработаны. После погащения задолженности получим документацию.25.05.2016 г. документы получили и ведется работа по утверждению в сельских собраниях депутатов сельских поселений.
15 (28) | Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | [26 empty] | наличие утвержденных схем санитарной отчистки
16(26) | Разработка экологического паспорта МО "Бабаюртовский район" | [26 empty] | наличие паспорта
комментарий: 04.02.2016г. заключен договор с СРО "Союз Северо-Кавказских предприятий ЖКХ". Паспорт готов. Решается вопрос оплаты.25.04.2016г. Проплочен аванс, в ближайщее время после погащения всей суммы получим документацию. 25.05.2016 г. паспорт получили и передали в Министерство экологии для утверждения. 28.06.2016г. утвержден паспорт Минприродрес и экологии.
17 | Строительство новых линий электропередач и установка трансформаторов новых микрорайонов с.Бабаюрт, Уцмиюрт, Хамаматюрт Бабаюртовского района | [26 empty] | запуск в строй новых линий электропередач 4 км и 8 трансформаторов.
В Бабаюрте март: установлены 4 трансформатора в новых планах. В с. Хамаматюрт установлен 1 трансформатор. Идет оформление документации. апрель: установлено 8 трансформаторов.25.05.2016г. установлено 8 трансформаторов в с. Бабаюрт на новых планах. Работы завершены. При необходимости будет проведена установка дополнительных трансформаторов
18 | Строительство и реконструкция автодороги Татаюрт – Тамазатюбе – Новая Коса, Уцмиюрт – Гребенская, содержание автодороги местного значения. | [26 empty] | Ввод в эксплуатацию 5.0 км дорог Татаюрт- Тамазатюбе- Новая Коса.
18.1 | Строительство и реконструкция автодороги Татаюрт – Тамазатюбе – Новая Коса
с сентября 2015г. Ведутся работы по реконструкции дороги Татаюрт- Тамазатюбе_н.Коса. С марта 2016г продолжаются работы на 12-23 км. Стоимость работ - 25млн. Июнь- освоено 12 млн.
18.2 | Содержание и реконструкция автодороги Уцмиюрт – Гребенская
25.04.2016г. Работы продолжаются. Дороги содержатся в удовлетворительном состоянии.
Организация пассажирских перевозок и охват налогооблажения отрасли
19 (38) | Сбор анализ и актуализация информации о перевозчиках на межмуниципальном, внутрерайонных маршрутах, по виду деятельности."Автотранспортные услуги" | [26 empty] | Количество выделеных свидетельств,маршрутных карт и созданных рабочих мест.
коментарий: собрана информация о перевозчиках.Ведется работа по постановке на налоговый учет. Апрель: 82 чел. Поставлено на учет ведется работа по заключению договоров. ООО «Автостанция», количество всего маршрутов -14, из них (межмуниципальные 8 маршрутов и муниципальные 6 маршрутов, количество водителей 53чел. и 3 чел. обслуживающего персонала) также поставлено на налоговый учет 5 водителей такси. июнь- поставлены на налоговый учет еще 5 водителей такси, июль - 3 вод. стали на учет
Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан
20 (48) | Участие в мероприятиях в рамках реализации международного проекта «Великий шелковый путь» | [26 empty] | Увеличение туристического потока на 10 %
комментарий: принятия участия в мероприятиях Великий шелковый путь пройдут по мере получения приглашения Республиканских Властей.
21 (42) | Строительство гостевого домика в с.Новая Коса | [26 empty] | развитие рыболовного и охотничего туризма в районе
22(52) | Фестиваль рыболовного туризма | [26 empty] | Увеличение туристического потока на 5 %

## Лист2
sdfdgfghfgfdgfdg